Ўзбекистон Республикаси

Марказий сайлов комиссиясининг 
2024 йил 26 июлдаги 1354-сон қарорига 
илова

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси 
ва халқ депутатлари Кенгашлари депутатлари сайловини ўтказиш бўйича
КАЛЕНДАРЬ РЕЖА

| т/р | ## Тадбирлар | # Муддати | Масъул ижрочилар |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Сайлов округлари, сайлов участкалари ва сайлов комиссиялари |  |  |  |
|  | Туман, шаҳар сайлов комиссиялари аъзолигига номзодларни халқ депутатлари туман ва шаҳар Кенгашларининг мажлисларида муҳокама қилиш ҳамда ҳудудий сайлов комиссиясига тасдиқлаш учун тавсия этиш. | сайловга камида 85 кун қолганда (2 август охирги кун) | Халқ депутатлари туман ва шаҳар Кенгашлари |
|  | Туман, шаҳар сайлов комиссияларини тузиш ҳамда уларнинг таркиби ва жойлашган ери тўғрисидаги маълумотларни эълон қилиш. | сайловга камида 80 кун қолганда (7 август охирги кун) | Ҳудудий сайлов комиссияси |
|  | Қонунчилик палатаси депутатлари сайловини ўтказиш бўйича бир мандатли сайлов округларини тузиш тўғрисида Марказий сайлов комиссиясига тақдимнома киритиш. | сайловга камида 80 кун қолганда (7 август охирги кун) | Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашлари |
|  | Халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашларига сайлов ўтказиш бўйича сайлов округларини тузиш тўғрисида ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссияларига тақдимнома киритиш. | сайловга камида 80 кун қолганда (7 август охирги кун) | Вилоят, туман, шаҳар ҳокимлари |
|  | Бир мандатли сайлов округларини тузиш ҳамда уларнинг чегаралари, сайловчилар сони тўғрисидаги маълумотларни эълон қилиш. | сайловдан камида 75 кун олдин (12 август охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий сайлов комиссияси, туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларига сайлов ўтказиш бўйича округ сайлов комиссиялари аъзолигига номзодларни ҳудудий сайлов комиссиясига тасдиқлаш учун тавсия этиш. | сайловга камида 75 кун қолганида (12 август охирги кун) | Халқ депутатлари туман ва шаҳар Кенгашлари |
|  | Халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларига сайлов ўтказиш бўйича округ сайлов комиссияларини тузиш ҳамда уларнинг таркиби ва жойлашган ери тўғрисидаги маълумотларни эълон қилиш. | сайловга камида 70 кун қолганида (17 август охирги кун) | Ҳудудий сайлов комиссияси |
|  | Сайлов участкаларини тузиш тўғрисидаги тақдимномани ҳудудий сайлов комиссиясига киритиш. | сайловга камида 65 кун қолганида (22 август охирги кун) айрим ҳолларда сайловга камида 10 кун қолганида (16 октябрь охирги кун) | Туман, шаҳар ҳокимликлари |
|  | Ўзбекистон Республикасининг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида сайлов участкаларини тузиш тўғрисида Ташқи ишлар вазирлиги томонидан Марказий сайлов комиссиясига тақдимнома киритиш. | сайловга камида 65 кун қолганида (22 август охирги кун) айрим ҳолларда сайловга камида 10 кун қолганида (16 октябрь охирги кун) | Ташқи ишлар вазирлиги |
|  | Ҳарбий қисмларда сайлов участкаларини тузиш тўғрисида қисмлар ёки ҳарбий қўшилмалар командирларининг тақдимномасини ҳудудий сайлов комиссиясига киритиш. | сайловга камида 65 кун қолганида (22 август охирги кун) айрим ҳолларда сайловга камида 10 кун қолганида (16 октябрь охирги кун) | Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Миллий гвардия, Давлат хавфсизлик хизмати, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Ҳарбий қисмлар ёки ҳарбий қўшилмалар командирлари |
|  | Қамоқда сақлаш ва озодликдан маҳрум этиш жойлари бошлиқларининг сайлов участкаларини тузиш тўғрисида тақдимномасини ҳудудий сайлов комиссиясига киритиш. | сайловга камида 65 кун қолганида (22 август охирги кун) айрим ҳолларда сайловга камида 10 кун қолганида (16 октябрь охирги кун) | Ички ишлар вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати |
|  | Сайлов участкаларини тузиш, уларнинг тартиб рақамини, чегараларини ва манзилини кўрсатган ҳолда эълон қилиш. | сайловга камида 60 кун қолганида (27 август охирги кун) айрим ҳолларда сайловга камида 7 кун қолганида (19 октябрь охирги кун) | Ҳудудий сайлов комиссиялари |
|  | Ўзбекистон Республикасининг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида сайлов участкаларини тузиш, уларнинг тартиб рақамини белгилаш, тегишли ҳудудга бириктириш, манзилини кўрсатган ҳолда уларнинг рўйхатини эълон қилиш. | сайловга камида 60 кун қолганида (27 август охирги кун) айрим ҳолларда сайловга камида 7 кун қолганида (19 октябрь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Ташқи ишлар вазирлиги |
|  | Участка сайлов комиссиялари аъзолигига номзодларни халқ депутатлари туман ва шаҳар Кенгашларининг мажлисларида муҳокама қилиш ҳамда ҳудудий сайлов комиссиясига тасдиқлаш учун тавсия этиш. | сайловга камида 45 кун қолганида (11 сентябрь охирги кун) айрим ҳолларда сайловга камида 10 кун қолганида (16 октябрь охирги кун) | Халқ депутатлари туман ва шаҳар Кенгашлари |
|  | Ҳарбий қисмлар, қамоқда сақлаш ва озодликдан маҳрум этиш жойларида, санаторийлар ва дам олиш уйлари, касалхоналар ҳамда бошқа стационар даволаш муассасалари раҳбарлари томонидан участка сайлов комиссияси аъзолигига мазкур ташкилот ходимлари орасидан номзодларни тегишли ҳудудий сайлов комиссиясига тавсия этиш. | сайловга камида 45 кун қолганида (11 сентябрь охирги кун) айрим ҳолларда сайловга камида 10 кун қолганида (16 октябрь охирги кун) | Ҳарбий қисмлар, санаторийлар, дам олиш уйлари, касалхоналар, стационар даволаш муассасалари раҳбарлари Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги |
|  | Ташқи ишлар вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикасининг чет давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида тузиладиган участка сайлов комиссияси аъзолигига номзодларни тегишли ҳудудий сайлов комиссиясига тасдиқлаш учун тавсия этиш. | сайловга камида 45 кун қолганида (11 сентябрь охирги кун) | Ташқи ишлар вазирлиги |
|  | Участка сайлов комиссияларини тузиш ҳамда уларнинг таркибини, телефон рақамларини, жойлашган ерини ва овоз бериш биноси тўғрисидаги маълумотларни эълон қилиш. | сайловга камида 40 кун қолганида (16 сентябрь охирги кун) айрим ҳолларда сайловга камида 7 кун қолганида (19 октябрь охирги кун) | Ҳудудий сайлов комиссияси |
| II. Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхати |  |  |  |
|  | Сайловчилар рўйхатини Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхатини (СЯЭР) шакллантириш бўйича ахборот тизими маълумотлари асосида тузиш (шакллантириш ва янгилаб бориш). | сайловчиларнинг дастлабки рўйхати сайловга камида 40 кун қолганида (16 сентябрь охирги кун) сайловчиларнинг якуний рўйхати сайловга 5 кун қолганига қадар (21 октябрь охирги кун) | Рақамли технологиялар вазирлиги, Марказий сайлов комиссияси, Персоналлаштириш агентлиги, Ички ишлар вазирлиги, Кадастр агентлиги, Мудофаа вазирлиги, Соғлиқни сақлаш вазирлиги, Адлия вазирлиги, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | Сайлов комиссияларини Сайлов жараёнини бошқариш ахборот тизими (СЖБАТ) орқали Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхати (СЯЭР)га уланишини таъминлаш: а) ҳудудий сайлов комиссияларини улаш; б) туман, шаҳар сайлов комиссияларини улаш; в) участка сайлов комиссияларини улаш. | сайловга камида 80 кун қолганида (7 август охирги кун) сайловга камида 60 кун қолганида (27 август охирги кун) сайловга камида 40 кун қолганида (16 сентябрь охирги кун) | Рақамли технологиялар вазирлиги, Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий сайлов комиссиялари, туман, шаҳар сайлов комиссиялари, участка сайлов комиссиялари |
|  | Участка сайлов комиссиялари томонидан СЯЭРда тақсимланган сайлов участкаси бўйича сайловчиларнинг дастлабки рўйхатини олиш. | участка сайлов комиссияси тузилганидан сўнг 3 кун ичида (19 сентябрь охирги кун) | Рақамли технологиялар вазирлиги, ҳудудий сайлов комиссиялари, туман, шаҳар, округ сайлов комиссиялари, участка сайлов комиссиялари |
|  | Сайловчиларнинг рўйхатларини ҳамма танишиб чиқиши учун тақдим этиш. | сайловга 15 кун қолганида (11 октябрь охирги кун) | Участка сайлов комиссияси |
|  | Сайловчилар рўйхатларини аниқлаштириш, аниқланган ҳолатлар ва сайловчиларнинг мурожаатларига асосан сайловчилар рўйхатига тегишли ўзгартиришлар киритиш. | сайловга 5 кун қолгунига қадар (21 октябрь охирги кун) | Ҳудудий сайлов комиссиялари, туман, шаҳар сайлов комиссиялари, участка сайлов комиссияси, туман ва шаҳар ҳокимликлари |
|  | Сайловчиларнинг рўйхатларини дипломатик ва бошқа ваколатхоналар, санаторий ва дам олиш уйлари, касалхоналар ва бошқа стационар даволаш муассасалари, олис ва бориш қийин бўлган ҳудудлар, қамоқда сақлаш ва озодликдан маҳрум этиш жойларидаги участкаларда ҳамма танишиб чиқиши учун тақдим этиш. | сайловга 3 кун қолганида (23 октябрь охирги кун) | Тегишли участка сайлов комиссиялари |
| III. Сиёсий партияларнинг сайловда иштирок этиши, депутатликка номзодлар ва уларнинг ишончли вакиллари |  |  |  |
|  | Сиёсий партиянинг ваколатли вакилини рўйхатдан ўтказиш учун сайлов комиссияларига тегишли ҳужжатларни тақдим этиш. | сайлов кампанияси эълон қилингандан сўнг 5 кунлик муддатда | Сиёсий партиялар |
|  | Сиёсий партиянинг тегишли ҳужжатларини кўриб чиқиш ва ваколатли вакилини рўйхатга олиш, унга рўйхатга олинганлик мандатни топшириш. | ҳужжатлар келиб тушганидан кейин 3 кунлик муддат ичида | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари |
|  | Сиёсий партияларнинг ваколатли вакилларига мазкур партияларнинг сайловда иштирок этишини қўллаб-қувватловчи сайловчиларнинг имзоларини тўплаши учун белгиланган намунадаги имзо варақаларининг бланкаларини тақдим этиш. | сайлов кампанияси эълон қилиниб, ваколатли вакил рўйхатга олингандан сўнг | Марказий сайлов комиссияси |
|  | Сайловда иштирок этиш учун сиёсий партиялар томонидан ҳужжатларни тақдим этиш. | сайловга камида 70 кун қолганида (17 август охирги кун) | Сиёсий партиялар |
|  | Сиёсий партиялар томонидан тақдим этилган ҳужжатларни, шу жумладан имзо варақаларининг тўғри тўлдирилганлигини (сиёсий партияларнинг ваколатли вакиллари иштирокида) текшириш ва текшириш натижалари бўйича хулосалар тайёрлаш. | ҳужжатлар тақдим этилгандан сўнг 5 кунлик муддат ичида | Марказий сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партияларнинг сайловда иштирок этишига ижозат бериш тўғрисида қарор қабул қилиш ва марказий матбуотда эълон қилиш. | сайловга камида 65 кун қолганида (22 август охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партиялар томонидан депутатликка номзодлар кўрсатиш. | сайловга 65 кун қолгандан – 45 кун қолгунига қадар (22 августдан 11 сентябрга қадар) | Сиёсий партиялар |
|  | Қонунчилик палатаси депутатлигига сиёсий партиялар томонидан кўрсатилган номзодлар рўйхати (партия рўйхати)ни рўйхатга олиш учун тегишли ҳужжатларни Марказий сайлов комиссиясига тақдим этиш. | рўйхатга олиш муддати тугашига камида 7 кун қолганда (14 сентябрь охирги кун) | Сиёсий партиялар |
|  | Сиёсий партиялар томонидан тегишли сайлов комиссияларига бир мандатли сайлов округлари бўйича Қонунчилик палатаси депутатлигига, халқ депутатлари вилоят, Тошкент шаҳар ҳамда туман, шаҳар Кенгаши депутатлигига номзодларни рўйхатга олиш ҳақида ҳужжатларни тақдим этиш. | депутатликка номзодни рўйхатга олиш муддати тугашига камида 7 кун қолганда (14 сентябрь охирги кун) | Сиёсий партиялар |
|  | Сиёсий партияларга депутатликка номзодларни рўйхатга олиш бўйича ҳужжатларни қабул қилиб олинган сана ва вақт кўрсатилган маълумотнома тақдим этиш. | сайловга 42 кун қолгунга қадар (14 сентябрь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари |
|  | Қонунчилик палатаси депутатлигига сиёсий партиялар томонидан кўрсатилган номзодлар рўйхати (партия рўйхати)ни рўйхатга олиш. | сайловга 35 кун қолгунга қадар (21 сентябрь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси |
|  | Бир мандатли сайлов округлари бўйича Қонунчилик палатаси депутатлигига, халқ депутатлари вилоят, Тошкент шаҳар ҳамда туман, шаҳар Кенгаши депутатлигига номзодларни рўйхатга олиш. | сайловга 35 кун қолгунга қадар (21 сентябрь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари |
|  | Рўйхатга олинган Қонунчилик палатаси, халқ депутатлари вилоят, Тошкент шаҳар ва туман, шаҳар Кенгашларига депутатликка номзодлар ҳақидаги маълумотларни ОАВда эълон қилиш. | рўйхатга олинган кундан 5 кунлик муддатда | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари, оммавий ахборот воситалари |
|  | Депутатликка номзоднинг ишончли вакилларини рўйхатга олиш ва уларга гувоҳномалар бериш. | депутатликка номзодлар рўйхатга олинган кундан бошлаб (21 сентябрдан бошлаб) | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари |
| IV. Сайлов компаниясини молиялаштириш |  |  |  |
|  | Сайлов кампанияси даврида ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссияларини молиялаштириш. | сайловга камида 80 кун қолганида (7 август охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги |
|  | Сиёсий партияларнинг сайловда иштирок этишини молиялаштириш. | сайловга камида 35 кун қолганда (21 сентябрь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги |
|  | Сайлов кампанияси даврида сиёсий партияларнинг оралиқ ҳисоботларини эълон қилиш ҳамда Марказий сайлов комиссиясига тақдим этиш. | сайловга камида 5 кун қолганда (21 октябрь охирги кун) | Сиёсий партиялар |
|  | Сиёсий партиялар якуний ҳисоботларини ўз расмий веб-сайтларида ва босма нашрларида эълон қилиш ҳамда Марказий сайлов комиссиясига тақдим этиш. | сайлов якунлари эълон қилинганидан кейин 1 ой ичида | Сиёсий партиялар |
|  | Сайлов кампаниясини молиялаштириш юзасидан Марказий сайлов комиссиясининг якуний ҳисоботини бериш. | сайлов якунлари эълон қилинганидан кейин 40 кун ичида | Марказий сайлов комиссияси, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги |
| V. Сайловолди ташвиқоти, ОАВ вакилларини аккредитациядан ўтказиш |  |  |  |
|  | Сиёсий партиялар учун эфир вақтини ва нашр майдонини тақсимлаш ва сайловолди ташвиқотига оид масалалар бўйича Марказий сайлов комиссияси қарорини қабул қилиш. | сайловга камида 35 кун қолганда (21 сентябрь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, сиёсий партиялар, Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги, Миллий телерадиокомпания, ЎзА |
|  | Депутатликка номзодларнинг таржимаи ҳоли ва дастурларининг асосий йўналишлари, партия рўйхатлари бўйича номзодлар рўйхатларини тайёрлаш ва сайлов участкаларига етказиш. | депутатликка номзодлар рўйхатга олиш учун белгиланган куннинг эртасидан бошлаб – сайловга 11 кун қолгунига қадар (21 сентябрь – 15 октябрь) | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари |
|  | Сайлов кампанияси даврида оммавий ахборот воситалари вакилларини аккредитациядан ўтказиш учун мурожаат қилиши. | сайлов кампанияси бошлангандан сайловга 10 кун қолгунга қадар (16 октябрь охирги кун) | Ташқи ишлар вазирлиги, оммавий ахборот воситалари |
|  | Оммавий ахборот воситалари вакиллари томонидан тақдим этилган ҳужжатларни ўрганиш натижасига кўра аккредитациядан ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш. | ҳужжатлар келиб тушганидан кейин 5 кунлик муддат ичида | Марказий сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партиялар, депутатликка номзодлар томонидан сайловолди ташвиқотини ўтказиш. | депутатликка номзодларни ва партия рўйхатини рўйхатга олиш учун белгиланган куннинг эртасидан бошлаб – сайловга 1 кун қолгунига қадар (22 сентябрдан бошланади. 25 октябрь охирги кун) | Сиёсий партиялар |
| VI. Кузатувчиларнинг сайловда иштироки |  |  |  |
|  | Сиёсий партияларнинг, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг кузатувчиларини рўйхатга олиш тўғрисида ҳудудий сайлов комиссияларига ариза бериш. | сайловга 10 кун қолгунга қадар (16 октябрь охирги кун) | Сиёсий партиялар, Фуқароларни ўзини ўзи бошқариш органлари |
|  | Сиёсий партияларнинг, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг кузатувчиларини рўйхатга олиш ва уларга белгиланган намунадаги мандатларни бериш. | ҳужжатлар келиб тушганидан кейин 5 кунлик муддат ичида | Ҳудудий сайлов комиссияси |
|  | Марказий сайлов комиссиясига хорижий (халқаро) кузатувчиларни аккредитация қилиш тўғрисида мурожаат қилиш. | сайловга 10 кун қолгунга қадар (16 октябрь охирги кун) | Ташқи ишлар вазирлиги |
|  | Марказий сайлов комиссиясига хорижий (халқаро) кузатувчиларни аккредитация қилиш тўғрисида келиб тушган ҳужжатларни ўрганиш ва тегишли қарор қабул қилиш, аккредитация қилинган хорижий (халқаро) кузатувчиларнинг рўйхатини эълон қилиш. | ҳужжатлар келиб тушганидан сўнг 5 кунлик муддат ичида | Марказий сайлов комиссияси |
| VII. Сайловда овоз беришга тайёргарлик ва натижаларини аниқлаш |  |  |  |
|  | Сайлов жиҳозларини (байроқ, герб, яширин овоз бериш кабинаси, стационар ва кўчма овоз бериш қутиси ва ҳ.к.) участка сайлов комиссияларига етказиш. | участка сайлов комиссияси тузилган кундан бошлаб муддатидан олдин овоз бериш кунига қадар (20 сентябрдан 16 октябргача) | Марказий сайлов комиссияси, Ташқи ишлар вазирлиги, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | Сайлов бюллетенларини тайёрлаш. | сайловга камида 20 кун қолганда (6 октябрь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари |
|  | Сайлов участкаларига сайлов бюллетенларини етказиб бериш: муддатидан олдин овоз бериш учун; сайлов куни овоз бериш учун. | 13 октябрь охирги кун 23 октябрь охирги кун | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари, Ташқи ишлар вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Миллий гвардия, Давлат фельдъегерлик хизмати |
|  | Овоз бериш куни, вақти ва жойи тўғрисида сайловчиларни хабардор қилиш. | сайловдан камида 10 кун олдин (16 октябрь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари, участка сайлов комиссиялари |
|  | Муддатидан олдин овоз беришни ташкил этиш. | сайловга 10 кун қолганда бошланади ва 3 кун қолганда тугайди (16-23 октябрь кунлари) | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари, участка сайлов комиссиялари |
|  | Сайлов куни овоз беришни ташкил этиш. | 27 октябрь соат 8:00 – 20:00 | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари, участка сайлов комиссиялари |
|  | Овоз бериш натижалари тўғрисида дастлабки ахборот бериш. | 2024 йил 28 октябрь | Марказий сайлов комиссияси |
|  | Сайлов натижаларини аниқлаш ва ОАВда эълон қилиш. | сайловдан сўнг 10 кун муддат ичида (6 ноябрь охирги кун) | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари |
|  | Сайланган депутатларни рўйхатга олиш, уларга гувоҳнома ва кўкрак нишонларини топшириш. | сайлов якунлари эълон қилингандан сўнг 5 кун ичида | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари |