Ўзбекистон Республикаси

Марказий сайлов комиссиясининг

2023 йил 16 мартдаги 1209-сон қарорига ИЛОВА

**“Ўзбекистон Республикаси Конституцияси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Конституциявий қонуни лойиҳаси бўйича Ўзбекистон Республикаси референдумига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш**

**КАЛЕНДАРЬ РЕЖАСИ**

| **№** | **Тадбир номи** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. РЕФЕРЕНДУМ ОКРУГЛАРИ ВА УЧАСТКАЛАРИ, РЕФЕРЕНДУМ ЎТКАЗУВЧИ КОМИССИЯЛАР** | | | |
|  | Референдум ўтказувчи округ комиссиялари жойлашадиган бино ва унинг манзили тўғрисидаги маълумотларни Марказий сайлов комиссиясига тақдим этиш  **(МСКнинг 2022 йил 28 июндаги 1171-сон қарори билан тасдиқланган Референдум округлари ҳамда референдум ўтказувчи округ комиссиялари тўғрисидаги низомнинг 2-банди)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинган кундан эътиборан 3 кунлик муддатда**  (**18 мартгача**) | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | Референдум округларини тузиш ҳамда уларнинг чегаралари, овоз берувчи фуқароларнинг сони ва округ комиссияларининг жойлашган ери кўрсатилган ҳолда оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш  **(Қонуннинг 15-моддаси)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин кечи билан 5 кун ичида** (**20 мартгача**) | Марказий сайлов комиссияси, Миллий телерадиокомпания, Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги |
|  | Референдум ўтказувчи округ комиссиялари аъзолигига номзодларни Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгесининг, халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларининг мажлисларида муҳокама қилиш ҳамда Марказий сайлов комиссиясига тасдиқлаш учун тавсия этиш  **(Қонуннинг 19, 23-моддалари)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин 7 кундан кечикмай** (**22 мартгача**) | Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси,  Халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашлари |
|  | Референдум ўтказувчи округ комиссияларини тузиш ҳамда таркибини оммавий ахборот воситаларида эълон қилиш  **(Қонуннинг 18, 19, 23-моддалари)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин  10 кундан кечикмай** (**25 мартгача**) | Марказий сайлов комиссияси, Миллий телерадиокомпания, Ўзбекистон миллий ахборот агентлиги |
|  | Референдум ўтказувчи округ комиссияларининг раиси, раис ўринбосари ва котиблари учун семинар-тренинг ташкил этиш | **Референдум ўтказувчи округ комиссиялари тузилган кундан эътиборан 3 кундан кечикмай**  (**27 мартгача**)\* | Марказий сайлов комиссияси, Давлат бошқарув академияси |
|  | Ўзбекистон Республикасининг хорижий давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида референдум участкаларини тузиш тўғрисида Ташқи ишлар вазирлигининг тақдимномасини Марказий сайлов комиссиясига киритиш  **(Қонуннинг 16-моддаси, МСКнинг 2022 йил 13 июлдаги 1178-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг хорижий давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида референдум участкалари ҳамда референдум ўтказувчи участка комиссияларини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 3-банди)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин**  **10 кундан кечикмай**  (**25 мартгача**) | Ташқи ишлар вазирлиги |
|  | Референдум участкаларини тузиш тўғрисида туманлар, шаҳарлар ҳокимларининг тақдимномаларини референдум ўтказувчи округ комиссияларига киритиш  **(Қонуннинг 16, 20-моддалари)** | **Референдум ўтказувчи округ комиссиялари тузилган кундан эътиборан 3 кундан кечикмай**  (**27 мартгача**)\* | Туман ва шаҳар ҳокимликлари |
|  | Ҳарбий қисмларда референдум участкаларини тузиш тўғрисида қисмлар ёки ҳарбий қўшилмалар командирларининг тақдимномасини референдум ўтказувчи округ комиссияларига киритиш  **(Қонуннинг 16, 20-моддалари)** | **Референдум ўтказувчи округ комиссиялари тузилган кундан эътиборан 3 кундан кечикмай**  (**27 мартгача**)\* | Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги,  Ҳарбий қисмлар ёки ҳарбий қўшилмалар командирлари |
|  | Қамоқда сақлаш ва озодликдан маҳрум этиш жойлари раҳбарларининг референдум участкаларини тузиш тўғрисида тақдимномасини референдум ўтказувчи округ комиссияларига киритиш  **(Қонуннинг 21-моддаси, МСКнинг 2022 йил 28 июндаги 1172-сон қарори билан тасдиқланган Референдум участкалари ҳамда референдум ўтказувчи участка комиссиялари тўғрисидаги низомнинг 80-банди)** | **Референдум ўтказувчи округ комиссиялари тузилган кундан эътиборан 3 кундан кечикмай**  (**27 мартгача**)\* | Ички ишлар вазирлиги |
|  | Референдум участкаларини тузиш ва округ бўйича уларнинг тартиб рақамини белгилаш, манзилини кўрсатган ҳолда уларнинг рўйхатини эълон қилиш  **(Қонуннинг 16, 20-моддалари)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин**  **15 кундан кечикмай**  (**30 мартгача**)  **Қонунда кўрсатилган айрим ҳолларда эса референдум ўтказишга камида 5 кун қолганда** (**24 апрелгача**) | Референдум ўтказувчи округ комиссиялари |
|  | Ўзбекистон Республикасининг хорижий давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида референдум участкаларини тузиш, уларнинг тартиб рақамини белгилаш, тегишли округларга бириктириш, манзилини кўрсатган ҳолда уларнинг рўйхатини эълон қилиш  **(Қонуннинг 16, 18-моддалари)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин**  **15 кундан кечикмай**  (**30 мартгача**)  **Қонунда кўрсатилган айрим ҳолларда эса референдум ўтказишга камида 5 кун қолганда** (**24 апрелгача**) | Марказий сайлов комиссияси,  Ташқи ишлар вазирлиги |
|  | Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат бирлашмалари, корхоналар, муассасалар ва ташкилотлар томонидан таклиф этилган референдум ўтказувчи участка комиссияси аъзолигига номзодларни халқ депутатлари туман, шаҳар Кенгашларининг мажлисларида муҳокама қилиш ҳамда тегишли референдум ўтказувчи округ комиссиясига тасдиқлаш учун тавсия этиш  **(Қонуннинг 21-моддаси,** **МСКнинг 2022 йил 28 июндаги 1172-сон қарори билан тасдиқланган Референдум участкалари ҳамда референдум ўтказувчи участка комиссиялари тўғрисидаги низомнинг 9, 11-бандлари)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин 20 кундан кечикмай** (**4 апрелгача**) | Халқ депутатлари туман, шаҳар Кенгашлари |
|  | Ҳарбий қисмлар, қамоқда сақлаш ва озодликдан маҳрум этиш жойларида, санаторийлар ва дам олиш уйлари, касалхоналар ҳамда бошқа стационар даволаш муассасалари раҳбарлари томонидан референдум ўтказувчи участка комиссияси аъзолигига мазкур ташкилот ходимлари орасидан номзодларни референдум ўтказувчи округ комиссиясига тавсия этиш  **(МСКнинг 2022 йил 28 июндаги 1172-сон қарори билан тасдиқланган Референдум участкалари ҳамда референдум ўтказувчи участка комиссиялари тўғрисидаги низомнинг 9-банди)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин 20 кундан кечикмай** (**4 апрелгача**) | Ҳарбий қисмлар, санаторийлар, дам олиш уйлари, касалхоналар, стационар даволаш муассасалари раҳбарлари  Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги,  Соғлиқни сақлаш вазирлиги |
|  | Ташқи ишлар вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикасининг хорижий давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида тузиладиган референдум ўтказувчи участка комиссияси аъзолигига номзодларни референдум ўтказувчи округ комиссиясига тасдиқлаш учун тавсия этиш  **(МСКнинг 2022 йил 13 июлдаги 1178-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасининг хорижий давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида референдум участкалари ҳамда референдум ўтказувчи участка комиссияларини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомнинг 7-банди)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин 20 кундан кечикмай** (**4 апрелгача**) | Ташқи ишлар вазирлиги |
|  | Референдум ўтказувчи округ комиссиялари томонидан референдум ўтказувчи участка комиссияларини тузиш ҳамда уларнинг таркиби ва жойлашган манзили тўғрисидаги маълумотларни эълон қилиш  **(Қонуннинг 20, 21, 23-моддалари)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин 25 кундан кечикмай**  (**9 апрелгача**) **Қонунда кўрсатилган айрим ҳолларда эса референдум ўтказишга камида 5 кун қолганда** (**24 апрелгача**) | Референдум ўтказувчи округ комиссиялари |
| **II. РЕФЕРЕНДУМДА ОВОЗ БЕРУВЧИ ФУҚАРОЛАРНИНГ РЎЙХАТИ** | | | |
|  | Овоз берувчи фуқароларнинг рўйхатини Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхати асосида тузиш **(Қонуннинг 26-моддаси)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин 10 кундан кечикмай**  (**25 мартгача**) | Рақамли технологиялар вазирлиги,  Марказий сайлов комиссияси,  Персоналлаштириш агентлиги,  Ички ишлар вазирлиги,  Кадастр агентлиги,  Мудофаа вазирлиги,  Соғлиқни сақлаш вазирлиги,  Адлия вазирлиги,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | Референдум ўтказувчи округ комиссияларини Сайлов жараёнини бошқариш ахборот тизими орқали Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхатига уланишини таъминлаш | **Референдум ўтказувчи округ комиссиялари тузилган кундан эътиборан 3 кундан кечикмай** | Рақамли технологиялар вазирлиги,  Марказий сайлов комиссияси,  Референдум ўтказувчи округ комиссиялари |
|  | Референдум ўтказувчи участка комиссияларини Сайлов жараёнини бошқариш ахборот тизими орқали Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхатига уланишини таъминлаш | **Референдум ўтказувчи участка комиссиялари тузилгандан кейин 2 кун ичида** | Рақамли технологиялар вазирлиги,  Марказий сайлов комиссияси,  Референдум ўтказувчи участка комиссияси |
|  | Референдум ўтказувчи участка комиссиялари томонидан Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхатидан овоз берувчиларнинг дастлабки тақсимланган рўйхатини чоп этиб олиш  (**МСКнинг 2022 йил 28 июндаги 1172-сон қарори билан тасдиқланган Референдум участкалари ҳамда референдум ўтказувчи участка комиссиялари тўғрисидаги низомнинг 53-банди**) | **Референдум ўтказувчи участка комиссиялари тузилгандан кейин 3 кун ичида** | Референдум ўтказувчи участка комиссияси,  Референдум ўтказувчи округ комиссияси, Рақамли технологиялар вазирлиги |
|  | Овоз берувчи фуқароларнинг мурожаатларига кўра овоз берувчи фуқаролар рўйхатларига ўзгартириш киритиш  (**Қонуннинг 27-моддаси,** **МСКнинг 2022 йил 28 июндаги 1172-сон қарори билан тасдиқланган** **Референдум участкалари ҳамда референдум ўтказувчи участка комиссиялари тўғрисидаги низомнинг 59-банди**) | **Референдум ўтказувчи участка комиссиялари тузилган кундан бошлаб референдум ўтказишга 5 кун қолгунига қадар** (**9 апрелдан – 24 апрелгача**)\* | Референдум ўтказувчи округ ва участка комиссиялари, ИИВ, туман ва шаҳар ҳокимликлари |
|  | Овоз берувчи фуқароларнинг рўйхатларини ҳамма танишиб чиқиши учун тақдим этиш  **(Қонуннинг 27-моддаси**) | **Референдум ўтказишга 10 кун қолганида** (**19 апрелгача**) | Референдум ўтказувчи участка комиссияси,  Референдум ўтказувчи округ комиссияси, Марказий сайлов комиссияси |
|  | Ўзбекистон Республикасининг хорижий давлатлардаги дипломатик ва бошқа ваколатхоналари ҳузурида, санаторийлар ва дам олиш уйларида, касалхоналар ва бошқа стационар даволаш муассасаларида, олис ва бориш қийин бўлган ерларда, қамоқда сақлаш ва озодликдан маҳрум этиш жойларида тузилган участкаларда овоз берувчи фуқароларнинг рўйхатларини ҳамма танишиши учун тақдим қилиш  **(Қонуннинг 27-моддаси)** | **Референдум ўтказишга 7 кун қолганида** (**22 апрелгача**) | Дипломатик ва бошқа ваколатхоналар, санаторий ва дам олиш уйлари, касалхоналар ва бошқа стационар даволаш муассасалари, олис ва бориш қийин бўлган ҳудудлар, қамоқда сақлаш ва озодликдан маҳрум этиш жойларидаги референдум участка комиссиялари |
| **III. РЕФЕРЕНДУМДА ОЧИҚЛИК ВА ОШКОРАЛИК** | | | |
|  | Сиёсий партиялардан, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан кузатувчиларни рўйхатдан ўтказиш тўғрисида мурожаатларни қабул қилиш  **(Қонуннинг 8-моддаси)** | **Референдум ўтказувчи округ комиссиялари тузилган кундан бошлаб референдум ўтказишга кечи билан 10 кун қолганида** (**25 мартдан – 19 апрелгача**)\* | Референдум ўтказувчи округ комиссияси |
|  | Оммавий ахборот воситалари вакилларини аккредитациядан ўтказиш тўғрисида мурожаатларни қабул қилиш  **(Қонуннинг 8-моддаси)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинган кундан бошлаб референдум ўтказишга кечи билан 10 кун қолганида** (**15 мартдан – 19 апрелгача**) | Марказий сайлов комиссияси |
|  | Манфаатдор ташкилотлар томонидан тақдим этилган ҳужжатларни ўрганиш натижасига кўра сиёсий партияларнинг, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг кузатувчиларини рўйхатга олиш, оммавий ахборот воситаларининг вакилларини аккредитациядан ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш, уларга гувоҳнома бериш ва рўйхатини эълон қилиш  **(Қонуннинг 8-моддаси)** | **Мурожаатлар келиб тушгандан сўнг 5 кунлик муддат ичида** | Марказий сайлов комиссияси,  Референдум ўтказувчи округ комиссиялари |
|  | Референдум эълон қилингандан сўнг хорижий давлатларнинг сайлов органларига ва халқаро ташкилотларга таклифномалар юбориш | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинган кундан бошлаб референдум ўтказишга кечи билан 15 кун қолганида** (**15 мартдан – 14 апрелгача**) | Марказий сайлов комиссияси,  Ташқи ишлар вазирлиги |
|  | Референдумда хорижий (халқаро) кузатувчи сифатида иштирок этиш учун таклиф этилган, шунингдек бундай истакни изҳор этган хорижий давлатлар, халқаро ташкилотларнинг кузатувчиларини аккредитация қилиш учун Ўзбекистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги томонидан тегишли хорижий давлатлар, халқаро ташкилотлар кузатувчиларининг ҳужжатларини илова қилган ҳолда Марказий сайлов комиссиясига тақдимнома киритиши  **(Қонуннинг 8-моддаси)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинган кундан бошлаб референдум ўтказишга кечи билан 10 кун қолганида** (**15 мартдан – 19 апрелгача**) | Ташқи ишлар вазирлиги |
|  | Ташқи ишлар вазирлиги томонидан тақдим этилган ҳужжатларни ўрганиш ва хорижий (халқаро) кузатувчиларни аккредитация қилиш тўғрисида қарор қабул қилиш, гувоҳнома бериш ва аккредитация қилинган хорижий (халқаро) кузатувчиларнинг рўйхатини эълон қилиш  **(Қонуннинг 8-моддаси)** | **Ҳужжатлар келиб тушганидан сўнг 5 кунлик муддат ичида** | Марказий сайлов комиссияси |
| **IV. РЕФЕРЕНДУМНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ** | | | |
|  | Референдумга тайёргарлик кўриш ҳамда уни ўтказишга доир харажатлар сметасини тасдиқлаш  **(Қонуннинг 18-моддаси)** | **Референдумни тайинлаш тўғрисидаги қарор эълон қилинганидан кейин  5 кундан кечикмай** (**20 мартгача**) | Марказий сайлов комиссияси |
|  | Референдум ўтказувчи округ комиссияларини молиялаштириш | **Референдум ўтказувчи округ комиссиялари тузилган кундан эътиборан 3 кундан кечикмай** | Марказий сайлов комиссияси,  Иқтисодиёт ва молия вазирлиги |
|  | Референдум ўтказувчи комиссия аъзоларига компенсация тўловларини амалга ошириш  **(МСКнинг 2022 йил 30 августдаги 1186-сон қарори билан тасдиқланган** **Ўзбекистон Республикасининг референдумига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишни молиялаштириш ҳамда маблағлардан фойдаланиш тартиби тўғрисидаги йўриқноманинг 20-банди**) | **Референдум ўтказишга  3 кун қолгунига қадар**  (**26 апрелгача**) | Референдум ўтказувчи округ комиссиялари, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, Иқтисодиёт ва молия вазирлиги |
|  | Референдумни молиялаштириш юзасидан Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари томонидан якуний ҳисоботни Қорақалпоғистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳрининг тегишли иқтисодиёт ва молия бош бошқармалари ва Марказий сайлов комиссиясига топшириш | **Референдум натижалари эълон қилинганидан кейин  20 кундан кечикмай** (**30 майгача**) | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, Қорақалпоғистон Республикаси Иқтисодиёт ва молия вазирлиги, вилоятлар ва Тошкент шаҳрининг тегишли иқтисодиёт ва молия бош бошқармалари, Марказий сайлов комиссияси |
|  | Референдумни молиялаштириш юзасидан Марказий сайлов комиссиясининг якуний ҳисоботини Иқтисодиёт ва молия вазирлигига топшириш | **Референдум натижалари эълон қилинганидан кейин  1 ойдан кечиктирмасдан** (**10 июнгача**) | Марказий сайлов комиссияси |
| **V. РЕФЕРЕНДУМНИ ЎТКАЗИШ ВА НАТИЖАЛАРИНИ АНИҚЛАШ** | | | |
|  | Референдум округи ҳудудида истиқомат қилаётган аҳолининг миллий мансублигига кўра аҳоли сони тўғрисидаги маълумотларни туман ва шаҳарлар кесимида референдум ўтказувчи округ комиссияларига тақдим этиш | **Референдум ўтказишга 30 кун қолгунига қадар**  (**30 мартгача**) | Туман ва шаҳар ҳокимликлари |
|  | Бошқа тилларда тайёрлаш зарур бўладиган овоз бериш бюллетенларининг миқдори тўғрисидаги маълумотларни Марказий сайлов комиссиясига тақдим этиш | **Референдум ўтказишга 25 кун қолгунига қадар**  (**4 апрелгача**) | Референдум ўтказувчи округ комиссияси |
|  | Референдумда овоз бериш бюллетенининг намунаси ҳамда шаклини белгилаш  **(Қонуннинг 18, 29-моддалари)** | **Референдум ўтказишга 25 кун қолгунига қадар** (**4 апрелгача**) | Марказий сайлов комиссияси |
|  | Референдум ўтказувчи участка комиссияларини овоз бериш учун зарур жиҳозлар билан таъминлаш  **(Қонуннинг 31-моддаси, МСКнинг 2022 йил 28 июндаги 1172-сон қарори билан тасдиқланган Референдум участкалари ҳамда референдум ўтказувчи участка комиссиялари тўғрисидаги низомнинг 46-банди)** | **Референдум ўтказувчи участка комиссиялари тузилган кундан бошлаб референдум ўтказишга камида 11 кун қолганида**  (**9 апрелдан – 18 апрелгача**)\* | Марказий сайлов комиссияси,  Ташқи ишлар вазирлиги,  Референдум ўтказувчи округ комиссияси,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | Референдумда овоз бериш бюллетенига бўлган эҳтиёжни аниқлаш ва чоп этиш | **Референдум ўтказишга камида 20 кун қолганида**  (**9 апрелгача**) | Марказий сайлов комиссияси,  Ташқи ишлар вазирлиги,  Референдум ўтказувчи округ комиссияси |
|  | Муддатидан олдин овоз беришни ўтказиш вақтини Марказий сайлов комиссияси томонидан белгиланиши ва фуқароларнинг, кузатувчиларнинг эътиборига оммавий ахборот воситалари орқали етказиш  **(Қонуннинг 351-моддаси)** | **Муддатидан олдин овоз бериш бошланишига камида 5 кун қолганида**  (**13 апрелгача**) | Марказий сайлов комиссияси |
|  | Референдум ўтказувчи округ комиссияларига овоз бериш бюллетенларини етказиб бериш:  муддатидан олдин овоз бериш учун;  референдум ўтказиладиган кунда овоз бериш учун. | **Референдум ўтказишга шу жумладан муддатидан олдин овоз бериш кунига камида 5 кун қолганида**  (**13 апрелгача**)  (**24 апрелгача**) | Марказий сайлов комиссияси,  Давлат фельдъегерлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги,  Миллий гвардия |
|  | Референдум ўтказувчи участка комиссияларига овоз бериш бюллетенларини етказиб бериш:  муддатидан олдин овоз бериш учун;  референдум ўтказиладиган кунда овоз бериш учун.  (**Қонуннинг 30-моддаси**) | **Референдум ўтказишга шу жумладан муддатидан олдин овоз бериш кунига камида 3 кун қолганида**  (**15 апрелгача**)  (**26 апрелгача**) | Референдум ўтказувчи округ комиссияси,  Ташқи ишлар вазирлиги,  Ички ишлар вазирлиги,  Миллий гвардия |
|  | Муддатидан олдин овоз беришни ташкил этиш ва ўтказиш  **(Қонуннинг 351-моддаси)** | **Референдум ўтказишга 10 кун қолганида бошланади ва референдум ўтказишга 3 кун қолганида тугалланади**  (**19 апрелдан – 26 апрелгача**) | Референдум ўтказувчи участка комиссияси |
|  | Овоз бериш вақти ва жойи тўғрисида референдум ўтказувчи участка комиссияси томонидан фуқароларни хабардор қилиш  **(Қонуннинг 32- моддаси)** | **Референдум ўтказишга камида 10 кун қолганида**  (**19 апрелгача**) | Референдум ўтказувчи участка комиссияси |
|  | Референдум куни овоз беришни ўтказиш  **(Қонуннинг 32 – 35- моддалари)** | **30 апрель**  **Соат 8:00 дан – 20:00гача** | Референдум ўтказувчи участка комиссияси |
|  | Референдум участкаларида овозларни санаб чиқиш ва якуний баённомаларни тегишли референдум ўтказувчи округ комиссиясига тақдим қилиш  **(Қонуннинг 36- моддаси)** | **Баённома имзолангандан кейин**  (**1 кун ичида**) | Референдум ўтказувчи участка комиссиялари |
|  | Референдум округи бўйича овоз бериш якунларини аниқлаш ва якуний баённомаларни Марказий сайлов комиссиясига тақдим қилиш  **(Қонуннинг 37-моддаси)** | **Баённома имзолангандан кейин**  (**2 кун ичида**) | Референдум ўтказуви округ комиссиялари |
|  | Овоз бериш якунлари ҳақида референдум ўтказувчи округ ва участка комиссияси томонидан баённоманинг кўчирма нусхасини комиссия биносига камида 48 соат муддатга осиб қўйиш  **(Қонуннинг 37-моддаси, МСКнинг 2022 йил 28 июндаги 1172-сон қарори билан тасдиқланган Референдум участкалари ҳамда референдум ўтказувчи участка комиссиялари тўғрисидаги низом 111-банди)** | **Баённома имзолангандан кейин дарҳол** | Референдум ўтказувчи округ комиссиялари, Референдум ўтказувчи участка комиссиялари |
|  | Референдум натижаларини аниқлаш ҳамда референдум якунлари бўйича қабул қилинган қарорни расмий веб-сайт ва бошқа манбаларда эълон қилиш  Референдумда қонун қабул қилинган тақдирда, унинг матнини референдум якунлари бўйича қарор билан бирга эълон қилиш  **(Қонуннинг 18, 38, 39-моддалари)** | **Референдум ўтказилгандан кейин кўпи билан 10 кун ичида**  (**11 майгача**) | Марказий сайлов комиссияси |
|  | Референдумда қабул қилинган қарор, шу жумладан қонун шаклида қабул қилинган қарор ижросини ташкил этиш учун Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарига ва Ўзбекистон Республикаси Президентига юбориш  **(Қонуннинг 40-моддаси)** | **Марказий сайлов комиссияси томонидан референдум якунлари расмий эълон қилинган куннинг ўзида** | Марказий сайлов комиссияси |

*\*Изоҳ: Референдум ўтказувчи округ ва участка комиссиялари ушбу Календарь режада кўрсатилган кундан олдинроқ тузилганда, унга боғлиқ тадбирлар муддати референдум ўтказувчи округ ва участка комиссиялари тузилган кундан бошлаб ҳисобланади.*