Ўзбекистон Республикаси

Марказий сайлов комиссиясининг

2024 йил 29 майдаги 1334-сон қарорига

ИЛОВА

Бўшаб қолган ўринларга сайловларга тайёргарлик кўриш ҳамда уни ўтказишга доир асосий 
тадбирларни амалга ошириш муддатлари

| № | Тадбирлар мазмуни | Ижро муддати | Ижро учун масъул |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тегишли халқ депутатлари Кенгаши томонидан округ сайлов комиссияси аъзолигига номзодларни тавсия этиш | Сайловга камида 25 кун қолганида | Тегишли халқ депутатлари Кенгаши |
|  | Округ сайлов комиссияси таркибини тасдиқлаш, матбуотда эълон қилиш ва ОСК аъзоларининг гувоҳномаларини топшириш | Сайловга камида 23 кун қолганида | Ҳудудий сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партиялар томонидан депутатликка номзодларни Ҳудудий сайлов комиссиясига тақдим этиш | Сайловга 20 кун қолгунига қадар | Сиёсий партияларнинг ҳудудий бўлимлари |
|  | Сиёсий партиялардан депутатликка номзодларнинг ҳужжатларини ўрганиб чиқиш, депутатликка номзодларни рўйхатга олиш ва матбуотда эълон қилиш | Сайловга 15 кун қолгунига қадар | Ҳудудий сайлов комиссияси |
|  | Сайлов округи ҳудуди бўйича участка сайлов комиссияси аъзолигига номзодларни тавсия этиш | Сайловга камида 20 кун қолганида | Тегишли халқ депутатлари туман Кенгашлари |
|  | Участка сайлов комиссияси таркибини тасдиқлаш, матбуотда эълон қилиш ва УСК аъзоларининг гувоҳномаларини топшириш | Сайловга 15 кун қолганида | Ҳудудий сайлов комиссияси |
|  | Сайлов участкасида сайловчилар рўйхатларини тузиш ва аҳолига таништириш учун жойлаштириш. | Сайловга 10 кун қолганида | УСК аъзолари |
|  | Сиёсий партиялар ва фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларидан кузатувчиларини рўйхатга олиш ва уларга гувоҳномаларини топшириш. | Сайловга 5 кун қолгунга қадар | Ҳудудий сайлов комиссияси |
|  | Овоз бериш биносини жиҳозлаш (давлат байроғи, давлат герби, яширин овоз бериш кўчма кабинаси, овоз бериш қутиси, кўчма қути, муҳр, канцелярия буюмлари, ручка ва бошқа жиҳозлар) | Сайловга 5 кун қолгунга қадар | тегишли туман ҳокимлиги, ҲСК, ОСК ва УСКлари |
|  | Сайлов бюллетенларини тайёрлаш ва сайлов участкаларига етказилишини таъминлаш | Сайловга 3 кун қолганида | ҲСК, ОСК ва УСК |
|  | Овоз беришни ташкил қилиш ва ўтказиш, сайлов натижаларини аниқлаш ҳамда эълон қилиш | Сайлов куни ва сайловдан сўнг 5 кунлик муддатда | ҲСК, ОСК ва УСК |