Приложение

к Постановлению Центральной

избирательной комиссии

Республики Узбекистан

от 10 мая 2023 года № 1247

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**по проведению досрочных выборов Президента Республики Узбекистан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** | | | |
|  | Образование избирательных округов и опубликование их списков с указанием границ, численности избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий | **не менее чем**  **за 55 дней до выборов**  (до **15** мая)  (последний день-14 мая) | Центральная избирательная комиссия,  Агентство информации и массовых коммуникаций, Национальная телерадиокомпания, Национальное информационное агентство |
|  | Обсуждение кандидатур в члены окружных избирательных комиссий на заседаниях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского Кенгашей народных депутатов и рекомендация для утверждения Центральной избирательной комиссией. | **до 18 мая**  (последний день-17 мая) | Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, областные и Ташкентский городской Кенгаши народных депутатов |
|  | Образование окружных избирательных комиссий (ОИК) и опубликование в печати их состава. | **не менее чем**  **за 50 дней до выборов**  (до **20** мая)  (последний день-19 мая) | Центральная избирательная комиссия, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, областные и Ташкентский городской Кенгаши народных депутатов, Агентство информации и массовых коммуникаций, Национальная телерадиокомпания, Национальное информационное агентство |
|  | Образование избирательных участков, установление их нумерации по округу, опубликование их списка с указанием местонахождения. | **не менее чем**  **за 45 дней до выборов**  (до **25** мая)  (последний день–24 мая)  **в исключительных случаях**  **не менее чем за 7 дней до выборов**  (до **2** июля)  (последний день-1 июля) | Окружная избирательная комиссия,  районные и городские хокимияты,  местные средства массовой информации |
|  | Образование участковых избирательных комиссий (УИК) и опубликование их состава. | **не менее чем**  **за 40 дней до выборов**  (до **30** мая)  (последний день-29 мая)  **в исключительных случаях**  **не менее чем за 7 дней до выборов**  (до **2** июля)  (последний день-1 июля) | Окружные избирательные комиссии,  районные и городские Кенгаши  народных депутатов, Министерство  обороны, Министерство внутренних  дел, Министерство иностранных дел,  Министерство здравоохранения, местные средства массовой информации |
| **II.ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ** | | | |
|  | Обеспечение подключения ОИК к Единому электронному списку избирателей. | **до 23** **мая**  (последний день-22 мая) | Министерство цифровых технологий, Центральная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | Обеспечение подключения УИК к Единому электронному списку избирателей через Информационную систему управления избирательным процессом. | **до 1 июня**  (последний день-31 мая) | Министерство цифровых технологий, Центральная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
|  | Получение участковыми избирательными комиссиями предварительного списка избирателей, распределенного в Едином электронном списке избирателей. | **до 2 июня**  (последний день-1 июня) | Участковая избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия, Министерство цифровых технологий |
|  | Уточнение списков избирателей, внесение в них соответствующих изменений. | **за 15 дней до выборов**  (**4** июня-**23** июня) | Участковая избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия,  районные и городские хокимияты |
|  | Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления. | **за 15 дней до выборов**  (**24** июня)  (последний день-23 июня) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Внесение изменений в список избирателей по выявленным случаям и обращениям избирателей. | **за 5 дней до выборов**  (до **4** июля)  (последний день -3 июля) | Окружная избирательная комиссия,  участковая избирательная комиссия |
|  | Прекращение внесения изменений в список избирателей. | **за 5 дней до выборов**  (4 июля) | Окружная избирательная комиссия,  участковая избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления на участках, образованных в дипломатических и иных представительствах, в санаториях и домах отдыха, в больницах и других стационарных лечебных учреждениях, в отдаленных и труднодоступных районах, в местах содержания под стражей и лишения свободы. | **за 3 дня до выборов** (последний день- 5 июля) | Центральная избирательная комиссия, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, окружная избирательная комиссия, Министерство здравоохранения, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента, Министерство цифровых технологий, участковая избирательная комиссия |
| **III.ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ** | | | |
|  | Финансирование окружных избирательных комиссий во время избирательной кампании. | **до 21 мая**  (последний день-20 мая) | Центральная избирательная комиссия, Министерство экономики и финансов |
|  | Финансирование участия политических партий в выборах. | **до 8 июня**  (последний день-7 июня) | Центральная избирательная комиссия, Министерство экономики и финансов |
|  | Опубликование промежуточных отчетов политических партий в период избирательной кампании. | **до 4 июля**  (последний день-3 июля) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Представление в ЦИК заключительных отчетов политических партий. | **до 1 августа**  (последний день -**31** июля) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Предоставление заключительного отчета ЦИК о финансировании избирательной кампании. | **до 10 августа**  (последний день -9 августа) | Центральная избирательная комиссия, Министерство экономики и финансов |
| **IV.УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ И ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА** | | | |
|  | Представление соответствующих документов в ЦИК для регистрации уполномоченного представителя политической партии. | **в 3-дневный срок после объявления избирательной кампании**  (до **14** мая)  (последний день -13 мая) | Политические партии,  Центральная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение соответствующих документов политической партии и регистрация уполномоченного представителя, выдача ему свидетельства о регистрации. | **в течение 2-х дней после получения документов**  (до **16** мая)  (последний день-15 мая) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Представление политическими партиями документов для участия в выборах и выдача им справки о принятии документов. | **не менее чем**  **за 55 дней до выборов**  (до **15** мая)  (последний день -14 мая) | Политические партии,  Центральная избирательная комиссия |
|  | Принятие окончательного решения о допущении политической партии к участию в выборах. | **в течение 3-х дней после подачи документов**  (до **18** мая)  (последний день -17 мая) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Выдача уполномоченному представителю политической партии регистрационного удостоверения о допущении к участию в выборах и бланков подписных листов установленного образца. | **в течение 3-х дней после подачи документов** (до **18** мая)  (последний день -17 мая) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Опубликование в печати списка политических партий, участвующих в выборах, в порядке очередности поступления заявлений. | **в течение 3-х дней после подачи документов** (до **18** мая)  (последний день -17 мая) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Выдвижение кандидата в Президенты Республики Узбекистан. | **начинается за 52 дня до выборов и заканчивается за 38 дней до выборов**  (с 17 мая до 1 июня)  (последний день -31 мая) | Политические партии |
|  | Представление политическими партиями документов в ЦИК о регистрации кандидата в Президенты. | **за 4 дня до окончания срока регистрации кандидатов**  (за **36 дней** до выборов,  до **3** июня)  (последний день -2 июня) | Политические партии |
|  | Выдача справки о принятии документов кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, с указанием даты и времени. | **за 36 дней до выборов**  (до **3** июня)  (последний день -2 июня) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Проверка Центральной избирательной комиссией правильности составления подписных листов и по их результатам принятие постановления. | **в 4-х дневный срок после предоставления подписных листов** | Центральная избирательная комиссия,  Экспертная комиссия |
|  | Регистрация кандидатов в Президенты Республики Узбекистан и выдача им удостоверения, опубликование сообщения о регистрации кандидатов. | **за 32 дня до выборов**  (до **7** июня)  (последний день -6 июня) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача им удостоверений. | **со дня регистрации кандидата в Президенты**  (с **7** июня) | Политические партии,  Центральная избирательная комиссия |
| **V. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ** | | | |
|  | Обращение представителей средств массовой информации для аккредитации на период избирательной кампании. | **с 20 мая – за 10 дней до выборов**  (до **29** июня)  (последний день -28 июня) | Министерство иностранных дел, средства массовой информации, Центральная избирательная комиссия |
|  | Принятие постановления ЦИК по вопросам распределения эфирного времени и печатной площади для политических партий и кандидатов и проведения предвыборной агитации. | **до 7** **июня** | Центральная избирательная комиссия, Агентство информации и массовых коммуникаций, Национальная телерадиокомпания, Национальное информационное агентство,  политические партии |
|  | Принятие постановления об аккредитации по результатам изучения документов, представленных представителями средств массовой информации. | **в течение 5 дней после получения документов** | Центральная избирательная комиссия |
|  | Проведение предвыборной агитации политическими партиями, кандидатами в Президенты. | **со дня следующего за последним днём, установленным для регистрации кандидатов**  (**7** июня – **7** июля) | Политические партии |
| **VI. УЧАСТИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ** | | | |
|  | Обращение органов самоуправления граждан в окружные избирательные комиссии с заявлением о выдаче мандатов своим наблюдателям. | **после образования окружной избирательной комиссии, не менее чем за 10 дней до выборов**  (до **29** июня)  (последний день -28 июня) | Окружная избирательная комиссия, органы самоуправления граждан |
|  | Рассмотрение окружной избирательной комиссией заявления от органов самоуправления граждан о своих наблюдателях и принятие по его результатам решения и выдача мандата наблюдателю. | **в течение 5 дней после получения заявления от органа самоуправления граждан**  (до **4** июля)  (последний день -3 июля) | Окружная избирательная комиссия, органы самоуправления граждан |
|  | Обращение областной организации политической партии с заявлением в окружную избирательную комиссию о выдаче мандатов своим наблюдателям. | **со дня регистрации кандидата в Президенты, не менее 10 дней до выборов**  (**7** июня – **28** июня) | Политические партии,  окружная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение окружной избирательной комиссией заявлений политических партий о своих наблюдателях и принятие по их результатам решения и выдача мандата наблюдателю. | **в течение 5 дней после получения заявления от политической партии**  (до **4** июля)  (последний день -3 июля) | Политические партии,  окружная избирательная комиссия |
|  | После объявления о начале избирательной кампании рассылка приглашений (нот) в избирательные органы иностранных государств и международные организации (БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, ОИС, СНГ и др.). | **за 15 дней до выборов**  (до **24** июня)  (последний день -23 июня) | Центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел |
|  | Изучение поступивших в ЦИК документов и принятие решения об аккредитации иностранных (международных) наблюдателей и опубликование списка аккредитованных иностранных (международных) наблюдателей. | **в течение 5 дней после получения документов**  (до **4** июля)  (последний день -3 июля) | Центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел, средства массовой информации |
| **VII.ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** | | | |
|  | Доставка в соответствующие адреса избирательных атрибутов (флаг, герб, кабина для тайного голосования, стационарная и переносная урна для голосования и т.д.). | **с даты образования УИК**  (**30** мая – **28** июня) | Центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел, окружная избирательная комиссия, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента |
|  | Издание и рассылка биографий и программ зарегистрированных кандидатов в Президенты Республики Узбекистан. | **с момента регистрации кандидатов** (с **7** июня) | Центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел, окружная избирательная комиссия, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по выборам Президента Республики Узбекистан. | **за 25 дней до выборов**  (**14** июня)  (последний день -13 июня) | Центральная избирательная комиссия |
|  | Определение потребности в избирательном бюллетене и их изготовление | **за 20 дней до выборов**  (**19** июня)  (последний день -18 июня) | Центральная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | Доставка избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии:  для досрочного голосования;  для голосования в день выборов. | **до 26 июня**  (последний день -25 июня)  **до 6 июля**  (последний день -5 июля) | Центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Национальная Гвардия |
|  | Информирование избирателей о дне, времени и месте голосования. | **не позднее чем за 10 дней**  **до выборов**  (до **29** июня)  (последний день -28 июня) | Окружная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
|  | Досрочное голосование. | **начинается за 10 дней до выборов и заканчивается за 3 дня до выборов**  (**28** июня – **5** июля) | Центральная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение голосования в день выборов. | **9 июля**  **с 8:00 до 20:00 часов** | участковая избирательная комиссия |
|  | Определение и опубликование в средствах массовой информации общих результатов выборов Президента Республики Узбекистан. | **не позднее 10 дней после выборов**  (до **19** июля) | Центральная избирательная комиссия,  Агентство информации и массовых коммуникаций,  средства массовой информации |
|  | Проведение пресс-конференции по итогам выборов Президента Республики Узбекистан для иностранных и местных журналистов. | **после объявления**  **Центральной**  **избирательной комиссией**  **результатов выборов**  **Президента Республики**  **Узбекистан** | Центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел, Агентство информации и массовых коммуникаций,  средства массовой информации |
|  | Вручение избранному лицу удостоверения об избрании Президентом Республики Узбекистан и проведение церемонии (инаугурации) вступления в должность Президента Республики Узбекистан. | **не позднее 2-х месяцев со дня официального объявления результатов выборов** | Центральная избирательная комиссия |