Приложение

к Постановлению Центральной

избирательной комиссии

Республики Узбекистан

от 10 мая 2023 года № 1247

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**по проведению досрочных выборов Президента Республики Узбекистан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| **I. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА, ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ** |
|  | Образование избирательных округов и опубликование их списков с указанием границ, численности избирателей и мест нахождения окружных избирательных комиссий | **не менее чем****за 55 дней до выборов**(до **15** мая)(последний день-14 мая) | Центральная избирательная комиссия,Агентство информации и массовых коммуникаций, Национальная телерадиокомпания, Национальное информационное агентство |
|  | Обсуждение кандидатур в члены окружных избирательных комиссий на заседаниях Жокаргы Кенеса Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского Кенгашей народных депутатов и рекомендация для утверждения Центральной избирательной комиссией. | **до 18 мая**(последний день-17 мая) | Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, областные и Ташкентский городской Кенгаши народных депутатов |
|  | Образование окружных избирательных комиссий (ОИК) и опубликование в печати их состава. | **не менее чем****за 50 дней до выборов**(до **20** мая)(последний день-19 мая) | Центральная избирательная комиссия, Жокаргы Кенес Республики Каракалпакстан, областные и Ташкентский городской Кенгаши народных депутатов, Агентство информации и массовых коммуникаций, Национальная телерадиокомпания, Национальное информационное агентство |
|  | Образование избирательных участков, установление их нумерации по округу, опубликование их списка с указанием местонахождения. | **не менее чем****за 45 дней до выборов**(до **25** мая)(последний день–24 мая)**в исключительных случаях****не менее чем за 7 дней до выборов**(до **2** июля)(последний день-1 июля) | Окружная избирательная комиссия,районные и городские хокимияты,местные средства массовой информации |
|  | Образование участковых избирательных комиссий (УИК) и опубликование их состава. | **не менее чем****за 40 дней до выборов** (до **30** мая)(последний день-29 мая)**в исключительных случаях****не менее чем за 7 дней до выборов**(до **2** июля)(последний день-1 июля) | Окружные избирательные комиссии,районные и городские Кенгашинародных депутатов, Министерствообороны, Министерство внутреннихдел, Министерство иностранных дел,Министерство здравоохранения, местные средства массовой информации |
| **II.ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
|  | Обеспечение подключения ОИК к Единому электронному списку избирателей. | **до 23** **мая**(последний день-22 мая) | Министерство цифровых технологий, Центральная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | Обеспечение подключения УИК к Единому электронному списку избирателей через Информационную систему управления избирательным процессом. | **до 1 июня**(последний день-31 мая) | Министерство цифровых технологий, Центральная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
|  | Получение участковыми избирательными комиссиями предварительного списка избирателей, распределенного в Едином электронном списке избирателей. | **до 2 июня**(последний день-1 июня) | Участковая избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия, Министерство цифровых технологий |
|  | Уточнение списков избирателей, внесение в них соответствующих изменений. | **за 15 дней до выборов**(**4** июня-**23** июня)  | Участковая избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия,районные и городские хокимияты |
|  | Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления. | **за 15 дней до выборов**(**24** июня)(последний день-23 июня) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Внесение изменений в список избирателей по выявленным случаям и обращениям избирателей. | **за 5 дней до выборов**(до **4** июля)(последний день -3 июля) | Окружная избирательная комиссия,участковая избирательная комиссия |
|  | Прекращение внесения изменений в список избирателей. | **за 5 дней до выборов**(4 июля)  | Окружная избирательная комиссия,участковая избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для всеобщего ознакомления на участках, образованных в дипломатических и иных представительствах, в санаториях и домах отдыха, в больницах и других стационарных лечебных учреждениях, в отдаленных и труднодоступных районах, в местах содержания под стражей и лишения свободы. | **за 3 дня до выборов**(последний день- 5 июля) | Центральная избирательная комиссия, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, окружная избирательная комиссия, Министерство здравоохранения, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента, Министерство цифровых технологий, участковая избирательная комиссия |
| **III.ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ** |
|  | Финансирование окружных избирательных комиссий во время избирательной кампании. | **до 21 мая**(последний день-20 мая) | Центральная избирательная комиссия, Министерство экономики и финансов |
|  | Финансирование участия политических партий в выборах. | **до 8 июня**(последний день-7 июня) | Центральная избирательная комиссия, Министерство экономики и финансов |
|  | Опубликование промежуточных отчетов политических партий в период избирательной кампании. | **до 4 июля**(последний день-3 июля) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Представление в ЦИК заключительных отчетов политических партий. | **до 1 августа**(последний день -**31** июля) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Предоставление заключительного отчета ЦИК о финансировании избирательной кампании. | **до 10 августа**(последний день -9 августа) | Центральная избирательная комиссия, Министерство экономики и финансов |
| **IV.УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ И ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА** |
|  | Представление соответствующих документов в ЦИК для регистрации уполномоченного представителя политической партии. | **в 3-дневный срок после объявления избирательной кампании**(до **14** мая)(последний день -13 мая) | Политические партии,Центральная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение соответствующих документов политической партии и регистрация уполномоченного представителя, выдача ему свидетельства о регистрации. | **в течение 2-х дней после получения документов**(до **16** мая)(последний день-15 мая) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Представление политическими партиями документов для участия в выборах и выдача им справки о принятии документов. | **не менее чем****за 55 дней до выборов**(до **15** мая)(последний день -14 мая) | Политические партии,Центральная избирательная комиссия |
|  | Принятие окончательного решения о допущении политической партии к участию в выборах. | **в течение 3-х дней после подачи документов**(до **18** мая)(последний день -17 мая) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Выдача уполномоченному представителю политической партии регистрационного удостоверения о допущении к участию в выборах и бланков подписных листов установленного образца. | **в течение 3-х дней после подачи документов**(до **18** мая)(последний день -17 мая) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Опубликование в печати списка политических партий, участвующих в выборах, в порядке очередности поступления заявлений. | **в течение 3-х дней после подачи документов**(до **18** мая)(последний день -17 мая) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Выдвижение кандидата в Президенты Республики Узбекистан. | **начинается за 52 дня до выборов и заканчивается за 38 дней до выборов**(с 17 мая до 1 июня)(последний день -31 мая) | Политические партии |
|  | Представление политическими партиями документов в ЦИК о регистрации кандидата в Президенты. | **за 4 дня до окончания срока регистрации кандидатов**(за **36 дней** до выборов, до **3** июня)(последний день -2 июня) | Политические партии |
|  | Выдача справки о принятии документов кандидатов в Президенты Республики Узбекистан, с указанием даты и времени. | **за 36 дней до выборов**(до **3** июня)(последний день -2 июня) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Проверка Центральной избирательной комиссией правильности составления подписных листов и по их результатам принятие постановления. | **в 4-х дневный срок после предоставления подписных листов** | Центральная избирательная комиссия,Экспертная комиссия |
|  | Регистрация кандидатов в Президенты Республики Узбекистан и выдача им удостоверения, опубликование сообщения о регистрации кандидатов. | **за 32 дня до выборов**(до **7** июня)(последний день -6 июня) | Центральная избирательная комиссия, политические партии |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидата и выдача им удостоверений. | **со дня регистрации кандидата в Президенты**(с **7** июня) | Политические партии,Центральная избирательная комиссия |
| **V. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ** |
|  | Обращение представителей средств массовой информации для аккредитации на период избирательной кампании. | **с 20 мая – за 10 дней до выборов**(до **29** июня) (последний день -28 июня) | Министерство иностранных дел, средства массовой информации, Центральная избирательная комиссия |
|  | Принятие постановления ЦИК по вопросам распределения эфирного времени и печатной площади для политических партий и кандидатов и проведения предвыборной агитации. | **до 7** **июня** | Центральная избирательная комиссия, Агентство информации и массовых коммуникаций, Национальная телерадиокомпания, Национальное информационное агентство,политические партии |
|  | Принятие постановления об аккредитации по результатам изучения документов, представленных представителями средств массовой информации. | **в течение 5 дней после получения документов** | Центральная избирательная комиссия |
|  | Проведение предвыборной агитации политическими партиями, кандидатами в Президенты. | **со дня следующего за последним днём, установленным для регистрации кандидатов**(**7** июня – **7** июля)  | Политические партии |
| **VI. УЧАСТИЕ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА ВЫБОРАХ** |
|  | Обращение органов самоуправления граждан в окружные избирательные комиссии с заявлением о выдаче мандатов своим наблюдателям. | **после образования окружной избирательной комиссии, не менее чем за 10 дней до выборов**(до **29** июня) (последний день -28 июня) | Окружная избирательная комиссия, органы самоуправления граждан |
|  | Рассмотрение окружной избирательной комиссией заявления от органов самоуправления граждан о своих наблюдателях и принятие по его результатам решения и выдача мандата наблюдателю. | **в течение 5 дней после получения заявления от органа самоуправления граждан**(до **4** июля)(последний день -3 июля) | Окружная избирательная комиссия, органы самоуправления граждан |
|  | Обращение областной организации политической партии с заявлением в окружную избирательную комиссию о выдаче мандатов своим наблюдателям. | **со дня регистрации кандидата в Президенты, не менее 10 дней до выборов** (**7** июня – **28** июня) | Политические партии,окружная избирательная комиссия |
|  | Рассмотрение окружной избирательной комиссией заявлений политических партий о своих наблюдателях и принятие по их результатам решения и выдача мандата наблюдателю. | **в течение 5 дней после получения заявления от политической партии**(до **4** июля)(последний день -3 июля) | Политические партии,окружная избирательная комиссия |
|  | После объявления о начале избирательной кампании рассылка приглашений (нот) в избирательные органы иностранных государств и международные организации (БДИПЧ ОБСЕ, ШОС, ОИС, СНГ и др.).  | **за 15 дней до выборов**(до **24** июня) (последний день -23 июня) | Центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел |
|  | Изучение поступивших в ЦИК документов и принятие решения об аккредитации иностранных (международных) наблюдателей и опубликование списка аккредитованных иностранных (международных) наблюдателей. | **в течение 5 дней после получения документов**(до **4** июля)(последний день -3 июля) | Центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел, средства массовой информации |
| **VII.ПРОВЕДЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
|  | Доставка в соответствующие адреса избирательных атрибутов (флаг, герб, кабина для тайного голосования, стационарная и переносная урна для голосования и т.д.). | **с даты образования УИК**(**30** мая – **28** июня) | Центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел, окружная избирательная комиссия, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента |
|  | Издание и рассылка биографий и программ зарегистрированных кандидатов в Президенты Республики Узбекистан. | **с момента регистрации кандидатов**(с **7** июня) | Центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел, окружная избирательная комиссия, Совет Министров Республики Каракалпакстан, хокимияты областей и города Ташкента |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по выборам Президента Республики Узбекистан. | **за 25 дней до выборов**(**14** июня)(последний день -13 июня) | Центральная избирательная комиссия |
|  | Определение потребности в избирательном бюллетене и их изготовление | **за 20 дней до выборов**(**19** июня)(последний день -18 июня) | Центральная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия |
|  | Доставка избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии:для досрочного голосования;для голосования в день выборов. | **до 26 июня**(последний день -25 июня)**до 6 июля**(последний день -5 июля) | Центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Национальная Гвардия |
|  | Информирование избирателей о дне, времени и месте голосования. | **не позднее чем за 10 дней****до выборов**(до **29** июня) (последний день -28 июня) | Окружная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
|  | Досрочное голосование. | **начинается за 10 дней до выборов и заканчивается за 3 дня до выборов**(**28** июня – **5** июля)  | Центральная избирательная комиссия, окружная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение голосования в день выборов. | **9 июля****с 8:00 до 20:00 часов** | участковая избирательная комиссия |
|  | Определение и опубликование в средствах массовой информации общих результатов выборов Президента Республики Узбекистан. | **не позднее 10 дней после выборов**(до **19** июля) | Центральная избирательная комиссия,Агентство информации и массовых коммуникаций,средства массовой информации |
|  | Проведение пресс-конференции по итогам выборов Президента Республики Узбекистан для иностранных и местных журналистов. | **после объявления****Центральной****избирательной комиссией****результатов выборов****Президента Республики****Узбекистан** | Центральная избирательная комиссия, Министерство иностранных дел, Агентство информации и массовых коммуникаций,средства массовой информации |
|  | Вручение избранному лицу удостоверения об избрании Президентом Республики Узбекистан и проведение церемонии (инаугурации) вступления в должность Президента Республики Узбекистан. | **не позднее 2-х месяцев со дня официального объявления результатов выборов** | Центральная избирательная комиссия |