Ўзбекистон Республикаси

Марказий сайлов комиссиясининг

2025-йил 6 февралдаги 1427-сон қарорига

2-илова

Бўшаб қолган ўринларга маҳаллий Кенгашлар депутатларининг сайловига 
тайёргарлик кўриш ҳамда уни ўтказишга доир тадбирлар режаси

| Т/р | Тадбирлар | Ижро муддати | Ижро учун масъуллар |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Айрим сайлов округларида бўшаб қолган ўринларга маҳаллий Кенгашлар депутатларининг сайлови тайинланганлиги тўғрисида эълон қилиш. | Сайлов тайинланганидан сўнг 2 кунлик муддатда | Ҳудудий сайлов комиссияси, Туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сайлов комиссиясининг мажлисларида, ҳужжатларни топширишда иштирок этиш учун сиёсий партиянинг ваколатли вакилини тайинлаш ва уни рўйхатдан ўтказиш учун сайлов комиссиясига тегишли ҳужжатларни тақдим этиш. | Сайлов тайинланганидан сўнг 3 кунлик муддатда | Сиёсий партиялар |
|  | Сиёсий партиянинг тегишли ҳужжатларини кўриб чиқиш ва ваколатли вакилини рўйхатга олиш, унга рўйхатга олинганлик мандатни топшириш. | Ҳужжатлар келиб тушганидан кейин 2 кунлик муддат ичида | Туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сайловда иштирок этиш учун сиёсий партиялар томонидан ҳужжатларни тақдим этиш. | Сайловга камида 28 кун қолганида | Сиёсий партиялар |
|  | Сиёсий партияларнинг сайловда иштирок этишига ижозат бериш тўғрисида қарор қабул қилиш ва маҳаллий матбуотда эълон қилиш. | Сайловга камида 25 кун қолганида | Туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Бўшаб қолган ўринларга депутатларнинг сайловига тайёргарлик кўриш ҳамда уни ўтказишга доир харажатлар сметасини тузиш, келишиш ва тасдиқлаш. | Сайлов тайинланганидан сўнг 10 кунлик муддатда | Туман, шаҳар сайлов комиссияси, тегишли иқтисодиёт ва молия бўлимлари, халқ депутатлари туман ва шаҳар Кенгашлари |
|  | Сиёсий партиялар томонидан депутатликка номзодлар кўрсатиш. | Сайловга 25 кун қолганидан 20 кун қолгунига қадар | Сиёсий партиялар |
|  | Тегишли сайлов округи ҳудуди бўйича участка сайлов комиссиялари аъзолигига номзодларни халқ депутатлари туман ва шаҳар Кенгашларининг мажлисларида муҳокама қилиш ҳамда ҳудудий сайлов комиссиясига тасдиқлаш учун тавсия этиш. | Сайловга камида 20 кун қолганида | Тегишли халқ депутатлари туман, шаҳар Кенгаши |
|  | Сиёсий партиялар томонидан кўрсатилган халқ депутатлари Кенгаши депутатлигига номзодларни рўйхатга олиш учун тегишли ҳужжатларни сайлов комиссиясига тақдим этиш. | Сайловга 17 кун қолгунига қадар | Сиёсий партиялар |
|  | Сиёсий партияларга депутатликка номзодларни рўйхатга олиш бўйича ҳужжатларни қабул қилиб олинган сана ва вақт кўрсатилган маълумотнома тақдим этиш. | сайловга 17 кун қолгунга қадар | Туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Участка сайлов комиссияларини тузиш ҳамда уларнинг таркибини, телефон рақамларини, жойлашган ерини ва овоз бериш биноси тўғрисидаги маълумотларни эълон қилиш. | Сайловга 15 кун қолганида | Ҳудудий сайлов комиссияси |
|  | Участка сайлов комиссиялари аъзоларининг сайлов қонунчилиги бўйича назарий билимлари ҳамда амалий кўникмаларини ошириш. | Участка сайлов комиссияси аъзолари тасдиқлангандан сўнг 3 кунлик муддатда | Ҳудудий сайлов комиссияси |
|  | Маҳаллий Кенгашлар депутатлигига кўрсатилган номзодларни рўйхатга олиш учун тақдим этилган ҳужжатларнинг Сайлов кодекси талабларига мувофиқлигини текшириш ва уларни рўйхатга олиш. | Сайловга 15 кун қолгунига қадар | Туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Рўйхатга олинган туман, шаҳар Кенгашларига депутатликка номзодлар ҳақидаги маълумотларни эълон қилиш. | Рўйхатга олинган кундан 5 кунлик муддатда | Туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Депутатликка номзоднинг ишончли вакилларини рўйхатга олиш ва уларга гувоҳномалар бериш. | Депутатликка номзод рўйхатга олинган кундан бошлаб | Туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партияларнинг сайловда иштирок этишини молиялаштириш. | Депутатликка номзодлар рўйхатга олинганидан кейинги иш кунидан кечикмай | МСК, туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партиялар учун эфир вақтини ва нашр майдонини тақсимлаш ва сайловолди ташвиқотига оид масалалар бўйича сайлов комиссиясининг қарорини қабул қилиш. | Сайловга 15 кун қолганида | Туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партиялар, депутатликка номзодлар томонидан сайловолди ташвиқотини ўтказиш. | депутатликка номзодларни рўйхатга олиш учун белгиланган куннинг эртасидан бошлаб – сайловга 1 кун қолгунига қадар | Сиёсий партиялар |
|  | Депутатликка номзодларнинг таржимаи ҳоли ва дастурларининг асосий йўналишларини сайлов участкаларига етказиш. | депутатликка номзодлар рўйхатга олинган куннинг эртасидан бошлаб – сайловга 2 кун қолгунига қадар | Туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишга доир барча тадбирларда қатнашиш учун оммавий ахборот воситалари вакилларини аккредитациядан ўтказиш учун мурожаат қилиш. | сайлов тайинланган кундан сайловга 5 кун қолгунга қадар | Оммавий ахборот воситалари |
|  | Оммавий ахборот воситалари вакиллари томонидан тақдим этилган ҳужжатларни ўрганиш натижасига кўра аккредитациядан ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш. | ҳужжатлар келиб тушганидан кейин 2 кунлик муддат ичида | Туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партияларнинг, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг кузатувчиларини рўйхатга олиш тўғрисида туман, шаҳар сайлов комиссияларига ариза бериш. | Сайловга 5 кун қолгунига қадар | Сиёсий партиялар, Фуқароларни ўзини ўзи бошқариш органлари |
|  | Сайлов участкасида сайловчиларнинг рўйхатини ҳамма танишиб чиқиши учун тақдим этиш. | Сайловга 10 кун қолганида | Участка сайлов комиссияси |
|  | Сайловчилар рўйхатларини аниқлаштириш, аниқланган ҳолатлар ва сайловчиларнинг мурожаатларига асосан сайловчилар рўйхатига тегишли ўзгартиришлар киритиш. | сайловга 2 кун қолгунига қадар | Участка сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партияларнинг, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг кузатувчиларини рўйхатга олиш ва уларга белгиланган намунадаги мандатларни бериш. | ҳужжатлар келиб тушганидан кейин 2 кунлик муддат ичида | Ҳудудий сайлов комиссияси |
|  | Сайлов жиҳозларини (байроқ, герб, яширин овоз бериш кабинаси, стационар ва кўчма овоз бериш қутиси ва ҳ.к.) участка сайлов комиссияларига етказиш. | Сайловга 5 кун қолгунга қадар | Тегишли туман, шаҳар ҳокимлиги, Туман, шаҳар сайлов комиссияси, Ҳудудий сайлов комиссияси, Участка сайлов комиссияси |
|  | Сайлов участкаларига сайлов бюллетенларини етказиб бериш: муддатидан олдин овоз бериш учун; сайлов куни овоз бериш учун. | Сайловга 7 кун қолганида Сайловга 2 кун қолганида | Туман, шаҳар сайлов комиссияси Ички ишлар бўлимлари, Миллий гвардиянинг ҳудудий бўлими |
|  | Муддатидан олдин овоз беришни ташкил этиш. Участка сайлов комиссиялари биноларида муддатидан олдин овоз бериш иш кунлари соат 9:00 дан соат 18:00 га қадар, дам олиш кунлари соат 11:00 дан соат 17:00 га қадар давом этади. | сайловга 5 кун қолганда бошланади ва 1 кун қолганда тугайди | Туман, шаҳар сайлов комиссиялари, участка сайлов комиссиялари |
|  | Овоз бериш куни, вақти ва жойи тўғрисида сайловчиларни хабардор қилиш. | Сайловга 3 кун қолганида | Участка сайлов комиссияси |
|  | Овоз беришни ташкил қилиш ва ўтказиш, сайлов натижаларини аниқлаш ҳамда эълон қилиш. | Сайлов куни ва сайловдан сўнг 5 кунлик муддатда | Туман, шаҳар сайлов комиссияси, Участка сайлов комиссияси |
|  | Сайланган депутатларни рўйхатга олиш, уларга гувоҳнома ва кўкрак нишонларини топшириш. | сайлов якунлари эълон қилингандан сўнг 5 кун ичида | Туман, шаҳар сайлов комиссиялари |