Ўзбекистон Республикаси

Марказий сайлов комиссиясининг

2025 йил 25 мартдаги 1434-сон қарорига

1-илова

**Маҳаллий Кенгашлар депутатларининг бўшаб қолган ўринларига сайловни ўтказиш бўйича**

**КАЛЕНДАРЬ РЕЖА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Т/р** | **Тадбирлар** | **Ижро муддати** | **Ижро учун масъуллар** |
|  | Айрим сайлов округларида бўшаб қолган ўринларга маҳаллий Кенгашлар депутатларининг сайлови тайинланганлиги тўғрисида эълон қилиш. | Сайлов тайинланганидан сўнг  2 кунлик муддатда | Ҳудудий сайлов комиссияси, туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сайлов комиссиясининг мажлисларида, ҳужжатларни топширишда иштирок этиш учун сиёсий партиянинг ваколатли вакилини тайинлаш ва уни рўйхатдан ўтказиш учун сайлов комиссиясига тегишли ҳужжатларни тақдим этиш. | Сайлов тайинланганидан сўнг  3 кунлик муддатда | Сиёсий партиялар |
|  | Сиёсий партиянинг тегишли ҳужжатларини кўриб чиқиш ва ваколатли вакилини рўйхатга олиш, унга рўйхатга олинганлик мандатни топшириш. | Ҳужжатлар келиб тушганидан кейин  2 кунлик муддат ичида | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сайловда иштирок этиш учун сиёсий партиялар томонидан ҳужжатларни тақдим этиш. | Сайловга камида  28 кун қолганида | Сиёсий партиялар |
|  | Халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларига сайлов ўтказиш бўйича округ сайлов комиссиялари аъзолигига номзодларни ҳудудий сайлов комиссиясига тасдиқлаш учун тавсия этиш. | Сайловга камида 27 кун қолганида | Халқ депутатлари туман ва шаҳар Кенгашлари |
|  | Сиёсий партияларнинг сайловда иштирок этишига ижозат бериш тўғрисида қарор қабул қилиш ва маҳаллий матбуотда эълон қилиш. | Сайловга камида 25 кун қолганида | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Халқ депутатлари вилоятлар ва Тошкент шаҳар Кенгашларига сайлов ўтказиш бўйича округ сайлов комиссияларини тузиш ҳамда уларнинг таркиби ва жойлашган ери тўғрисидаги маълумотларни эълон қилиш. | Сайловга 25 кун қолганида | Ҳудудий сайлов комиссияси |
|  | Бўшаб қолган ўринларга депутатларнинг сайловига тайёргарлик кўриш ҳамда уни ўтказишга доир харажатлар сметасини тузиш, келишиш ва тасдиқлаш. | Сайлов тайинланганидан сўнг  10 кунлик муддатда | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар иқтисодиёт ва молия бош бошқармалари,  иқтисодиёт ва молия бўлимлари, халқ депутатлари вилоятлар, Тошкент шаҳар,туман, шаҳар Кенгашлари |
|  | Сиёсий партиялар томонидан депутатликка номзодлар кўрсатиш. | Сайловга 25 кун қолганда бошланади ва 20 кун қолганда тугайди | Сиёсий партиялар |
|  | Ҳарбий қисмларда, санаторийларда, дам олиш уйларида, касалхоналарда ва бошқа стационар даволаш муассасаларида, олис ва бориш қийин бўлган ҳудудлардаги фуқаролар турган жойларда, қамоқда сақлаш ва озодликдан маҳрум этиш жойларида сайлов участкаларини тузиш тўғрисида тақдимномани ҳудудий сайлов комиссиясига киритиш. | Сайловга камида  20 кун қолганида  Айрим ҳолларда сайловга камида 7 кун қолганида | Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Миллий гвардия,  Давлат хавфсизлик хизмати, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги,  Туман, шаҳар ҳокимликлари,  Ҳарбий қисмлар ёки ҳарбий қўшилмалар командирлари |
|  | Тегишли сайлов округи ҳудуди бўйича участка сайлов комиссиялари аъзолигига номзодларни халқ депутатлари туман ва шаҳар Кенгашларининг мажлисларида муҳокама қилиш ҳамда ҳудудий сайлов комиссиясига тасдиқлаш учун тавсия этиш. | Сайловга камида  20 кун қолганида | Халқ депутатлари туман, шаҳар Кенгаши |
|  | Ҳарбий қисмлар, қамоқда сақлаш ва озодликдан маҳрум этиш жойларида, санаторийлар ва дам олиш уйлари, касалхоналар ҳамда бошқа стационар даволаш муассасалари раҳбарлари томонидан участка сайлов комиссияси аъзолигига мазкур ташкилот ходимлари орасидан номзодларни тегишли ҳудудий сайлов комиссиясига тавсия этиш. | Сайловга камида  20 кун қолганида  айрим ҳолларда сайловга камида 7 кун қолганида | Ҳарбий қисмлар, санаторийлар,  дам олиш уйлари, касалхоналар, стационар даволаш муассасалари раҳбарлари  Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги, Давлат хавфсизлик хизмати, Фавқулодда вазиятлар вазирлиги,  Соғлиқни сақлаш вазирлиги |
|  | Сиёсий партиялар томонидан халқ депутатлари вилоят, Тошкент шаҳар ҳамда туман, шаҳар Кенгаши депутатлигига кўрсатилган номзодларни рўйхатга олиш учун ҳужжатларни тегишли сайлов комиссиясига тақдим этиш. | Сайловга кечи билан  17 кун қолганида | Сиёсий партиялар |
|  | Сиёсий партияларга депутатликка номзодларни рўйхатга олиш бўйича ҳужжатларни қабул қилиб олинган сана ва вақт кўрсатилган маълумотнома тақдим этиш. | Сайловга кечи билан 17 кун қолганида | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сайлов участкаларини тузиш, уларнинг тартиб рақамини, чегараларини ва манзилини кўрсатган ҳолда эълон қилиш. | Сайловга 15 кун қолганида  Айрим ҳолларда сайловга камида 5 кун қолганида | Ҳудудий сайлов комиссиялари |
|  | Участка сайлов комиссияларини тузиш ҳамда уларнинг таркибини, телефон рақамларини, жойлашган ерини ва овоз бериш биноси тўғрисидаги маълумотларни эълон қилиш. | Сайловга 15 кун қолганида | Ҳудудий сайлов комиссияси |
|  | Сайлов комиссияларини Сайлов жараёнини бошқариш ахборот тизими (СЖБАТ) орқали Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхати (СЯЭР)га уланишини таъминлаш:  а) округ сайлов комиссияларини улаш;  б) участка сайлов комиссияларини улаш. | Сайловга 25 кун қолганида  Сайловга 15 кун қолганида | Рақамли технологиялар вазирлиги,  Марказий сайлов комиссияси,  ҳудудий сайлов комиссиялари, туман, шаҳар сайлов комиссиялари,  участка сайлов комиссиялари |
|  | Сайловчилар рўйхатини Сайловчиларнинг ягона электрон рўйхатини (СЯЭР) шакллантириш бўйича ахборот тизими маълумотлари асосида тузиш (шакллантириш ва янгилаб бориш). | Сайловчиларнинг дастлабки рўйхати сайловга камида 15 кун қолганида  Сайловчиларнинг якуний рўйхати сайловга 2 кун қолгунга қадар | Рақамли технологиялар вазирлиги,  Марказий сайлов комиссияси,  Персоналлаштириш агентлиги,  Ички ишлар вазирлиги,  Кадастр агентлиги,  Мудофаа вазирлиги,  Соғлиқни сақлаш вазирлиги,  Адлия вазирлиги,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари |
|  | Участка сайлов комиссиялари томонидан СЯЭРда тақсимланган сайлов участкаси бўйича сайловчиларнинг дастлабки рўйхатини олиш. | Участка сайлов комиссияси тузилганидан сўнг 1 кун ичида | Рақамли технологиялар вазирлиги,  ҳудудий сайлов комиссиялари, туман, шаҳар, округ, участка сайлов комиссиялари |
|  | Участка сайлов комиссиялари аъзоларининг сайлов қонунчилиги бўйича назарий билимлари ҳамда амалий кўникмаларини ошириш. | Участка сайлов комиссияси аъзолари тасдиқлангандан сўнг  3 кунлик муддатда | Ҳудудий сайлов комиссияси |
|  | Маҳаллий Кенгашлар депутатлигига кўрсатилган номзодларни рўйхатга олиш учун тақдим этилган ҳужжатларнинг Сайлов кодекси талабларига мувофиқлигини текшириш ва уларни рўйхатга олиш. | Сайловга 15 кун қолгунигақадар | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партиялар учун эфир вақтини ва нашр майдонини тақсимлаш ва сайловолди ташвиқотига оид масалалар бўйича сайлов комиссиясининг қарорини қабул қилиш. | Сайловга 15 кун қолганида | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси, сиёсий партиялар, Ўзбекистон Миллий телерадиокомпаниясининг ҳудудий телерадиоканаллари |
|  | Рўйхатга олинган депутатликка номзоднинг ишончли вакилларини рўйхатга олиш ва уларга гувоҳномалар бериш. | Ҳужжатлар келиб тушганидан кейин 3 кунлик муддатда | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партияларнинг сайловда иштирок этишини молиялаштириш. | Депутатликка номзодлар рўйхатга олинганидан кейинги иш кунидан кечикмай | Марказий сайлов комиссияси, ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Рўйхатга олинган халқ депутатлари вилоят, Тошкент шаҳар ва туман, шаҳар Кенгашларига депутатликка номзодлар ҳақидаги маълумотларни эълон қилиш. | Номзодлар рўйхатга олинганидан кейин 5 кунлик муддатда | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Депутатликка номзодларнинг таржимаи ҳоли ва дастурларининг асосий йўналишларини сайлов участкаларига етказиш. | Депутатликка номзодлар рўйхатга олинган куннинг эртасидан бошлаб – сайловга  2 кун қолгунга қадар | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партиялар, депутатликка номзодлар томонидан сайловолди ташвиқотини ўтказиш. | Депутатликка номзодларни рўйхатга олиш учун белгиланган куннинг эртасидан бошлаб – сайловга  1 кун қолгунга қадар | Сиёсий партиялар |
|  | Сайлов участкасида сайловчиларнинг рўйхатини ҳамма танишиб чиқиши учун тақдим этиш. | Сайловга 10 кун қолганида | Участка сайлов комиссияси |
|  | Сайлов бюллетенларини тайёрлаш. | Сайловга 10 кун қолганида | Ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари |
|  | Сайловга тайёргарлик кўриш ва уни ўтказишга доир барча тадбирларда қатнашиш учун оммавий ахборот воситалари вакилларини аккредитациядан ўтказиш учун мурожаат қилиши. | Сайлов тайинланган кундан бошлаб, сайловга 5 кун қолгунга қадар | Оммавий ахборот воситалари |
|  | Оммавий ахборот воситалари вакиллари томонидан тақдим этилган ҳужжатларни ўрганиш натижасига кўра аккредитациядан ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш. | Ҳужжатлар келиб тушганидан кейин  2 кунлик муддат ичида | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сиёсий партияларнинг, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг кузатувчиларини рўйхатга олиш тўғрисида тегишли сайлов комиссияларига ариза бериш. | Сиёсий партиянинг сайловда иштирок этишига ижозат берилган кундан бошлаб, сайловга камида 5 кун қолгунга қадар | Сиёсий партиялар, Фуқароларни ўзини ўзи бошқариш органлари |
|  | Сайлов жиҳозларини (байроқ, герб, яширин овоз бериш кабинаси, стационар ва кўчма овоз бериш қутиси ва ҳ.к.) участка сайлов комиссияларига етказиш. | Участка сайлов комиссияси тузилган кундан бошлаб,  муддатидан олдин овоз бериш бошланадиган кунга қадар | Туман, шаҳар ҳокимлиги,  туман, шаҳар сайлов комиссияси, ҳудудий сайлов комиссияси,  участка сайлов комиссияси |
|  | Сайловчилар рўйхатларини аниқлаштириш, аниқланган ҳолатлар ва сайловчиларнинг мурожаатларига асосан сайловчилар рўйхатига тегишли ўзгартиришлар киритиш. | Сайловга камида 2 кун қолгунга қадар | Ҳудудий сайлов комиссиялари, туман, шаҳар сайлов комиссиялари, участка сайлов комиссияси, туман ва шаҳар ҳокимликлари |
|  | Сайловчиларнинг рўйхатларини санаторий ва дам олиш уйлари, касалхоналар ва бошқа стационар даволаш муассасалари, олис ва бориш қийин бўлган ҳудудлар, қамоқда сақлаш ва озодликдан маҳрум этиш жойларидаги участкаларда ҳамма танишиб чиқиши учун тақдим этиш. | Сайловга 2 кун қолганида | Тегишли участка сайлов комиссиялари |
|  | Сиёсий партияларнинг, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларининг кузатувчиларини рўйхатга олиш ва уларга белгиланган намунадаги мандатларни бериш. | Ҳужжатлар келиб тушганидан кейин 2 кун ичида | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сайлов участкаларига сайлов бюллетенларини етказиб бериш:  муддатидан олдин овоз бериш учун;  сайлов куни овоз бериш учун. | Сайловга 6 кун қолганида  Сайловга 1 кун қолганида | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси, Ички ишлар бўлимлари, Миллий гвардиянинг ҳудудий бўлими |
|  | Овоз бериш куни, вақти ва жойи тўғрисида сайловчиларни хабардор қилиш. | Сайловдан камида  5 кун олдин | Ҳудудий, туман, шаҳар сайлов комиссиялари, участка сайлов комиссиялари |
|  | Муддатидан олдин овоз беришни ташкил этиш. Участка сайлов комиссиялари биноларида муддатидан олдин овоз бериш иш кунлари соат 9:00 дан соат 18:00 га қадар, дам олиш кунлари соат 11:00 дан соат 17:00 га қадар давом этади. | Сайловга 5 кун қолганида бошланади ва 1 кун қолганида тугайди | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси, участка сайлов комиссиялари |
|  | Сайлов куни овоз беришни ташкил этиш. | Сайлов куни  соат 8:00дан 20:00гача | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси, участка сайлов комиссиялари |
|  | Сайлов натижаларини аниқлаш ҳамда эълон қилиш. | Сайловдан кейин 5 кундан кечиктирмай | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси |
|  | Сайланган депутатларни рўйхатга олиш, уларга гувоҳнома  ва кўкрак нишонларини топшириш. | Сайлов якунлари  эълон қилингандан сўнг  5 кун ичида | Ҳудудий сайлов комиссияси,  туман, шаҳар сайлов комиссияси |