Ўзбекистон Республикаси

Марказий сайлов комиссиясининг

2023 йил 18 январдаги 1199-сон қарорига

илова

**Маҳаллий Кенгашларга ўтказиладиган сайловларни ташкил этиш**

**ва ўтказиш борасидаги ишларни такомиллаштириш бўйича**

**ЧОРА-ТАДБИРЛАР РЕЖАСИ**

| **Т/р** | **Тадбирлар номи** | **Амалга ошириш механизми** | **Ижро муддати** | **Масъул ижрочилар** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашининг намунавий регламентини Сайлов кодекси талаблари ва амалиётдаги мавжуд муаммолардан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириш | 1. Марказий сайлов комиссиясида экспертлар, вазирлик ва идоралар ходимлардан иборат ишчи гуруҳини шакллантириш;  2. Ишчи гуруҳи томонидан Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 31 июлдаги “Халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашининг намунавий регламенти ҳамда халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашининг доимий комиссиялари тўғрисидаги намунавий низомни тасдиқлаш ҳақида”ги СҚ-360-IV-сонли Қарори билан тасдиқланган халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар Кенгашининг намунавий регламентига қуйидагиларни назарда тутувчи қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисидаги қарор лойиҳасини ишлаб чиқиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатига киритиш:  сайлов комиссияларини шакллантиришга оид нормаларни такомиллаштириш;  маҳаллий Кенгашлар депутатларининг бўшаб қолган ўринларига сайловларни тайинлаш ва эълон қилиш;  сайловларни молиялаштириш;  сайловларни ўтказиш масалаларини Марказий сайлов комиссияси томонидан мувофиқлаштириш. | 2023 йил  февраль  2023 йил  март | Марказий сайлов комиссияси,  Адлия вазирлиги,  манфаатдор вазирлик ва идоралар |
| 2. | Маҳаллий Кенгашларга сайловларни ўтказиш бўйича намунавий харажатлар сметасини ишлаб чиқиш | 1. Малакали мутахассислардан иборат Идоралараро ишчи гуруҳ тузиш;  2. Ишчи гуруҳ томонидан Маҳаллий Кенгашларга сайловларни ўтказиш бўйича вилоят, туман ва шаҳар кесимида намунавий харажатлар сметасини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш;  3. Тасдиқланган намунавий харажатлар сметасини маҳаллий ҳокимликларга етказиш. | 2023 йил  март  2023 йил  апрель  2023 йил  апрель | Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,  Марказий сайлов комиссияси |
| 3. | Маҳаллий Кенгашларда бўшаб қолган ўринларга сайловлар ўтказиш учун зарур маблағларни ажратиш бўйича тегишли чораларни кўриш | 1. Маҳаллий Кенгашларда бўшаб қолган ўринларга ўтказилган сайловлардан келиб чиқиб, 2023 йилга мўлжалланган маҳаллий бюджетлар параметрларида маҳаллий Кенгашларга сайловлар учун зарур маблағларни кўзда тутиш;  2. Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссияларининг маҳаллий Кенгашларда бўшаб қолган ўринларга ўтказилган сайловга тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказиш бўйича ҳисоб-китоблар асосида харажатлар сметасини тузиш ҳамда тегишинча ҳудудий молия органларидан рўйхатдан ўтказиш;  3. Маҳаллий бюджетдан маблағ ажратиш бўйича молиявий манбасини аниқлаш ҳамда маҳаллий ҳокимликларнинг фармойишини ишлаб чиқиш ва молиялаштириш. | Сайлов ўтказишга камида бир ой қолганда | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари,  Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари,  Иқтисодиёт ва молия вазирлиги |
| 4. | Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари сифат таркибини Сайлов кодексига мувофиқ шакллантириш | Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари сифат таркибини таҳлил қилиш.  Бунда ҳокимлик ходимлари, сиёсий партиялар аъзолари сайлов комиссиялари таркибига киритилганига алоҳида эътибор қаратиш. | 2023 йил  апрель | Марказий сайлов комиссияси |
| 1. Таҳлил натижаларига кўра, Сайлов кодексининг 19 ва 25-моддалари талаблари асосида шакллантириш. Бунда:  комиссиялар таркибида ҳуқуқшунослар, иқтисодчи ва молиячилар сонини кўпайтириш;  сайлов комиссияларида, айниқса комиссия раҳбариятида, гендер тенгликни таъминлашга, алоҳида эътибор қаратиш;  сайлов комиссиялари раиси, раис ўринбосари, комиссия котиблигига малакали, сайловлар соҳасида тажрибага эга, имкон қадар ҳуқуқшунослардан танлаб олиш;  2. Юқоридаги талаб асосида вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари таркибини қайта кўриб чиқиш. | 2023 йил  май  2023 йил  июнь-июль | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари |
| 5. | Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссияларига услубий ёрдам кўрсатиш | 1. Марказий сайлов комиссияси бошчилигида малакали эксперт ва мутахассисларни жалб қилган ҳолда ишчи гуруҳи тузиш;  2. Ишчи гуруҳи томонидан қуйидаги услубий ҳужжатларни ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш:  вилоят, туман, шаҳар сайлов комиссиялари таркибини шакллантириш, эҳтиёж туғилганда комиссия аъзосини таркибдан чиқариш ва янги аъзолар билан тўлдиришда номзодларга қўйиладиган талаблар бўйича услубий тавсиялар;  сайлов комиссияси фаолияти ва сайловларга оид халқ депутатлари Кенгаши қарорлари намуналари;  вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари ишининг намунавий регламенти;  вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари фаолиятида қабул қилиниши лозим бўлган қарорлар, бўшаб қолган ўринлар сайловларига тайёргарлик кўриш ва уларни ўтказишга доир чора-тадбирлар режаси (календарь режа), йиллик иш режа ва бошқа иш ҳужжатлари намуналари;  овоз бериш якунлари баённомаларининг ягона тасдиқланган намунаси ва уларни тўлдириш тартиби акс эттирилган қўлланма;  3. Ишлаб чиқилган услубий ҳужжатларни чоп этиш бўйича молиявий манбасини аниқлаш ва чоп этиш;  4. Чоп этилган услубий ҳужжатларни ҳудудларга етказиш. | 2023 йил  май  2023 йил  май-июль  2023 йил  август  2023 йил  сентябрь | Марказий сайлов комиссияси,  манфаатдор вазирлик ва идоралар |
| 6. | Вилоят, туман, шаҳар сайлов комиссиялари раиси, раис ўринбосарлари ва котибларини сайловга оид кўникмаларини шакллантириш ва малакасини ошириш бўйича қисқа муддатли ўқув курсларини ташкил этиш | 1. Ваколатли давлат органлари ва мутахассисларни жалб қилган ҳолда вилоят, туман, шаҳар сайлов комиссиялари раиси, раис ўринбосарлари ва комиссия котибларини сайловга оид кўникмаларини шакллантириш ва малакасини ошириш бўйича қисқа муддатли ўқув курсларининг ўқув дастурини ишлаб чиқиш;  2. Ўқув дастур асосида мавзулар ва услубиётини ишлаб чиқиш;  3. Ўқув курсларини ўтказиш бўйича жадвал ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш. | 2023 йил  апрель | Марказий сайлов комиссияси,  манфаатдор вазирлик ва идоралар |
| Жойларга чиққан ҳолда қисқа муддатли ўқув курсларини ўтказиш. | Режа-график асосида | Марказий сайлов комиссияси, ҳокимликлар, вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари |
| 7. | Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари фаолиятини кенг ёритиш бўйича ҳудудий веб-сайтлар фаолиятини йўлга қўйиш | Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари фаолиятини кенг ёритиш бўйича сайлов комиссияларининг ҳудудлар кесимидаги веб-сайтларини ишлаб чиқиш. | 2023 йил  апрель | Марказий сайлов комиссияси, вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари |
| 1. Ишлаб чиқилган веб-сайтлар асосида вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари фаолияти бўйича уларнинг қарорларини ҳамда сайловни тайинлаш тўғрисидаги маҳаллий Кенгаш қарорларини эълон қилиб бориш;  2. Ҳудудлардаги эълон қилиш манбаларини Марказий сайлов комиссияси томонидан қонунчилик талабларига кўра доимий таҳлил ва назорат олиб бориш. | Доимий равишда | Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари,  Марказий сайлов комиссияси |
| 8. | Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари билан ишлаш бўйича вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари фаолиятини такомиллаштириш | 1. Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссияларининг жисмоний ва юридик шахслар мурожаатлари билан ишлашни йўлга қўйиш мақсадида комиссиянинг иш жойи ва қабул вақти тўғрисида аҳолига эълонлар бериб бориш;  2. Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялар раиси, раис ўринбосари ва котиблари томонидан жадвал асосида тегишли маҳаллий Кенгашлар қабулхоналари ва Халқ қабулхоналари орқали аҳоли қабулларини ташкил этиш. | Доимий равишда  Режа-график асосида | Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари,  Марказий сайлов комиссияси,  Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари |
| 9. | Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари учун қулай шароит яратиш | 1. Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссияларининг бино билан таъминланганлик ҳолатини хатловдан ўтказиш;  2. Хатлов натижалари ва имкониятлардан келиб чиқиб, вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссияларини ҳокимлик биносидан ташқаридаги барча қулайликларга эга бўлган биноларга жойлаштириш;  3. Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари аъзоларини зарур жиҳозлар ҳамда замонавий компьютерлар, ташкилий техника (принтер, сканер, нусха кўчириш аппарати), алоқа воситалари (телефон) ва сейф билан таъминлаш. | 2023 йил  1-чорак  2023 йил  2-чорак  2023 йил  май | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари,  Вилоят, туман ва шаҳар сайлов комиссиялари |
| 10. | Сайлов жиҳозларини хатловини ўтказиш | 1. Ҳудудлардаги сайлов жиҳозларини Иқтисодиёт ва молия вазирлиги бўлинмалари томонидан тўлиқ хатловдан ўтказиш;  2. Маҳаллий ҳокимликлар Иқтисодиёт ва молия вазирлиги бўлинмалари билан биргаликда хатлов натижалари бўйича Марказий сайлов комиссиясига ахборот киритиш. | 2023 йил  февраль  2023 йил  февраль | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари,  Иқтисодиёт ва молия вазирлиги |
| 11. | Сайлов жиҳозларини тўғри сақланишини таъминлаш | 1. Маҳаллий ҳокимликлар томонидан сайлов жиҳозларини тўғри сақланишини таъминлаш бўйича ҳар бир туман ва шаҳарда махсус омборхоналар ташкил этиш ва уларда сақлаш учун қулай шароитлар яратиш (олис ва бориш қийин бўлган аҳоли пунктларидаги сайлов жиҳозларини ўша ерларда сақлаш бўйича имконият яратиш);  2. Марказий сайлов комиссияси томонидан сайлов жиҳозларини тўғри сақланишини таъминлаш тўғрисида кўрсатма ишлаб чиқиш ва маҳаллий ҳокимликларга етказиш. | 2023 йил  февраль  2023 йил  февраль | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари,  Иқтисодиёт ва молия вазирлиги,  Марказий сайлов комиссияси |
| 12. | Ҳудудларда сайлов жиҳозларини тўғри сақланиш таъминлаш бўйича масъул бўлган ходимни тайинлаш | 1. Сайлов жиҳозларини сифатли ва яроқли ҳолда сақланиши учун масъул бўлган ходимни тайинлаш тўғрисида маҳаллий ҳокимликларнинг фармойишини ишлаб чиқиш ва тасдиқлаш;  2. Масъул бўлган ходимлар тўғрисидаги ҳудудлар кесимидаги маълумотларни Марказий сайлов комиссиясига киритиш. | 2023 йил  февраль  2023 йил  февраль | Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари,  Марказий сайлов комиссияси |
| 13. | Сайловларда сайлов жиҳозлар билан таъминлаш бўйича тегишли чоралар кўриш | 1. Бўлажак сайловларда ҳудудларга сайлов жиҳозларидан овоз бериш кабиналари ва қутиларини марказлашган ҳолда таъминлаш;  2. Байроқ, флагшток ва герб билан Марказий сайлов комиссияси нормативлари асосида маҳаллий ҳокимлик томонидан таъминлаш. | Режа-график асосида | Марказий сайлов комиссияси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари |
| 14. | Маҳаллий Кенгашларга сайловларни ташкил этиш ва ўтказиш амалиётини ўрганиш натижаларини муҳокама қилиш | 1. Ҳудудларни ўрганиш натижаларини Марказий сайлов комиссиясининг видеоконференция орқали ўтказиладиган мажлисида Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри мутасадди раҳбарлари иштирокида муҳокама қилиш;  2. Муҳокама жараёнларини оммавий ахборот воситаларида ёритиш. | 2023 йил  январь | Марказий сайлов комиссияси, Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоят ва Тошкент шаҳри ҳокимликлари |